## Sheet1
LAPORAN TROUBLE SHOOTING
SISTEM INFORMASI PERSURATAN PD PAL Jaya
No. | Tanggal | Permasalahan | Penangan Permasalahan | Status | Keterangan
1 | 28 Juli 2017 | Monitoring traffic dan backup server |  | Selesai
2 | 30 Agustus 2017 | Monitoring traffic dan backup server
3 | 2017-09-25 | Tidak ada notifikasi di HP Android | Aplikasi harus tetap posisi standby (tidak keluar dari Paljaya.Sipas.id | Selesai
4 | 2017-09-26 | Tanda notifikasi ada, tetapi di dalam Paljaya.sipas tidak ada inbox notifikasi
| 2017-09-27 | Surat monitoring tanggal 15 September 2017 tidak muncul di PC Sekretaris Direktur Utama; kursor halaman tidak aktif | Akses dengan google chrome
| 2017-09-28 | Akses user melalui HP Android tertulis server error | Ada beberapa Hp Android tidak support program SIPAS
1 | 31 Oktober 2017 | Monitoring traffic dan backup server |  | Selesai
| 2017-11-30 | Monitoring traffic dan backup server |  | Selesai
| 5 Desember 2017 | Surat gagal ditandai setuju (untuk penyetujuan tidak urut) |  | Selesai
| 6 Desember 2017 | Bug penyetujuan surat |  | Selesai
| 6 Desember 2017 | Gagal tampil ekspedisi keluar |  | Selesai
| 29 Desember 2017 | Monitoring traffic dan backup server |  | Selesai
| 9 Januari 2018 | View agenda surat keluar bagi para sekretaris direktur | Penyesuaian hak akses
| 9 Januari 2018 | Server down |  |  | Saat perpanjangan sewa server
| 9 Januari 2018 | Peningkatan performa server
| 31 Januari 2018 | Monitoring traffic dan backup server |  | Selesai
| 27 Februari 2018 | Loading menu ekspedisi surat masuk lama | Butuh resource memory yang cukup tinggi, akan cek optimasi server
| 28 Februari 2018 | Monitoring traffic dan backup server |  | Selesai
| 27 Maret 2018 | Respon server lama | akses melalui https:
| 30 Maret 2018 | Monitoring traffic dan backup server |  | Selesai
| 2018-04-25 | Akses SIPAS loading terus | Titik kritis RAM, akan perbaiki algoritma
| 2018-04-27 | Monitoring traffic dan backup server |  | Selesai
| 31 Mei 2018 | Monitoring traffic dan backup server |  | Selesai
| 26 Juni 2018 | Ada notifikasi disposisi tetapi status terbaca | Perbaikan metoda kalkulasi notifikasi
| 29 Juni 2018 | Monitoring traffic dan backup server |  | Selesai
| 31 Juli 2018 | Monitoring traffic dan backup server |  | Selesai
| 31 Agustus 2018 | Monitoring traffic dan backup server |  | Selesai
| 2018-09-03 | Login SIPAS lama | Perbaikan database untuk reset notifikasi (permintaan Bapak Rivai untuk reset 0 notif para sekretaris direktur