## Sheet1
No | Deskripsi Pekerjaan |  | 2019 | [27 empty] | 2020
|  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agt |  |  |  | Sep |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des |  |  |  | Jan
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | KAK dan PR
| a | Penyusunan KAK | bar: Jun 2
| b | Pembuatan dan persetujuan PR | bar: Jun 2
2 | Proses Pengadaan
| a | PPH(Permintaan Penawaran Harga) | bar: Jun 3 to Jun 4
| b | Buka Sampul | bar: Jun 4
| c | Evaluasi Administrasi | bar: Jun 4
| d | Evaluasi Teknis | bar: Jun 4 to Jul 1
| e | Penawaran Harga | bar: Jul 1
| f | Pengumuman | bar: Jul 1 to Jul 2
3 | Pre Development
| a | Analisa | bar: Jul 3 to Jul 4
| b | POC (Pemaparan blueprint) | bar: Jul 3 to Jul 4
4 | Development
| a | Migrasi SQL ke Postgre | bar: Agt 1 to Agt 2
| b | Integerasi dengan HCM | bar: Agt 2 to Agt 3
| c | Pengaturan format penomoran surat | bar: Agt 3 to Sep 1
| d | Pengaturan urutan nomor surat | bar: Sep 1 to Sep 2
| e | Histori Jabatan pada disposisi dan log surat | bar: Sep 3 to Sep 4
| f | Template surat diakses oleh unit tertentu | bar: Okt 1
| g | Perintah disposisi dibatasi oleh jabatan | bar: Okt 1 to Okt 2
| h | Pembatalan distribusi surat masuk (internal & eksternal) | bar: Okt 2
| i | Pemberian status surat yang tidak jadi dikirim (pembatalan surat keluar) | bar: Okt 2 to Okt 3
| j | Penambahan QRCode pada surat sebagai ganti tandatangan basah (Internal) | bar: Okt 3
| k | Lembar persetujuan dengan banyak penyetuju | bar: Okt 4
| l | Penambahan identitas wakil/BU pada surat | bar: Okt 4
| m | QC dan Testing | bar: Nov 1 to Nov 2
| n | Simulasi | bar: Sep 3; Nov 2
5 | Post Development
| a | Revisi | bar: Agt 4 to Nov 4
| b | Uji Coba Internal | bar: Agt 4 to Nov 4
| c | Dokumentasi | bar: Agt 4 to Nov 4
6 | Serah Terima Pekerjaan
| a | Implementasi Kantor Pusat | bar: Des 1 to Des 2
| b | Penyerahan dokumen implemetasi | bar: Des 1
| c | Implementasi Unit | bar: Des 3 to Jan 1