## Issues
Issue Tracker OA PTPN X
No | Tanggal | Priority | Issues | Jenis | Status | Keterangan | Priority | Status
1 | 2019-02-12 | High | Ketika surat keluar simpan draft dan dilakukan edit/perubahan, daftar penerima dan urusan surat hilang | Support | Open | Masih terjadi | High | Open
2 | 2019-02-12 | Medium | Ketika sudah mendapat nomor dan dilakukan penambahan tindasan (kirim ulang), penambahan yang dilakukan tidak muncul di daftar penerima | Support | Done |  | Medium | Progress
3 | 2019-02-12 | High | Dilakukan persetujuan tetapi di Log Aktfitas membatalkan, sehingga tidak bisa melanjutkan ke persetujuan selanjutnya | Support | Done |  | Low | Done
4 | 2019-02-12 | High | Ketika surat sudah dibatalkan, tetapi di draft penyetuju masih bisa dilakukan revisi dan persetujuan | Support | Done
5 | 2020-03-01 | Low | Penyesuaian margin template surat | Support | Done |  | Jenis | Ket
6 | 2020-06-01 | Low | Perbaikan tampilan surat antara Save As dan Download | Support | Progress |  | Support | Bisa dikerjakan langsung
7 | 2020-07-01 | Medium | Copy paste dari ms.word ke template hasilnya italic/miring | Support | Progress |  | Improve | Perlu hitungan mandays
8 | 2020-08-01 | High | Perbaikan page break surat | Support | Progress
9 | 2020-09-01 | High | Surat disetujui namun tidak naik ke penyetuju selanjutnya | Support | Done
10 | 2020-09-01 | High | Copy paste gambar ke editor surat | Improve | Open
11 | 2020-09-01 | High | Zoom in dan zoom out surat di mobile | Improve | Open
12 | 2020-09-01 | High | Editor agar lebih mirip word agar mudah dalam proses editing | Improve | Open
13 | 2020-09-01 | Medium | Menghilangkan tombol di klasifikasi surat | Support | Done
14 | 2020-09-01 | Medium | Penyelesaian penyesuaian yang belum disesuaikan | Improve | Progress | https://docs.google.com/document/d/1qkA8-MD-na3ryOQnzmzDSWoUY8KEA2TJ8ikW54EiTgw/edit
15 | 2020-09-01 | Medium | Jika perihal yang sama, sebaiknya yang masuk salah satu antar surat dan disposisi | Improve | Open
16 | 2020-10-01 | High | Adanya limit atau batasan jumlah bagian yang bisa dimasukkan ke dalam urusan. Seharusnya tanpa ada limit atau batasan | Support | Done
17 | 2020-11-01 | Medium | Ketika copy paste dari word atau excel berupa tabel. Template tidak bisa disave | Support | Open
18 | 2020-11-01 | High | Surat no registrasi 2001.1050, sudah disetujui penyetuju terakhir tetapi belum diterima oleh penerima | Support | Done | Belum ketemu akar permasalahnnya
19 | 2020-11-01 | Low | Ekspedisi surat masih muncul semua surat, seharusnya dipisahkan per unit sesuai user login kecuali yang diberi akses all | Improve | Open
20 | 2020-11-01 | Medium | Kop surat untuk masing-masing unit, untuk surat ekternal maupun internal | Support | Done | konten template online dokumen
21 | 13-01-2020 | Medium | Surat terduplikasi ketika mengklik persetujuan konsep surat 2x | Support | Done
22 | 13-01-2020 | Medium | Surat sudah disetujui oleh penyetuju terakhir namun nomor surat tidak muncul di template surat | Support | Progress
23 | 13-01-2020 | Medium | Berkas surat hilang ketika dilakukan revisi | Support | Done
24 | 14-01-2020 | Medium | Penambahan tab penerima (kelompok) pada mobile | Support | Done
25 | 14-01-2020 | Medium | Kirim disposisi ke 10. Tapi 3 gagal terkirim | Support | Done | menunggu restart server
26 | 14-01-2020 | Medium | Notifikasi mobile tidak berjalan | Support | Done
27 | 14-01-2020 | Medium | Single login, menutup browser tanpa logout. Buka browser dan coba login lagi tidak bisa (sudah login diperangkat lain) | Support | Open
28 | 14-01-2020 | Medium | Sdoc masih terdapat watermark "DRAF" sedangkan surat sudah selesai disetujui dan mendapatkan nomor (mobile) | Support | Done
29 | 15-01-2020 | Medium | Agar bisa dilakukan korespondensi dari (surat keluar eksternal dan surat masuk internal) / (surat keluar internal dan surat masuk elternal) | Improve | Open
30 | 21-01-2020 | Medium | Ketika sdoc diprint font menjadi lebih kecil | Support | Done
31 | 23-01-2020 | High | User dalam satu bagian (bukan konseptor) masih bisa bisa melihat surat yang bersifat rahasia. Seharusnya tidak bisa melihat berkas rahasia | Support | Done | Seharusnya user bagian tersebut tidak bisa melihat berkas rahasia, karena yg user yg hanya bisa melihat berkas rahasia yaitu pembuat, penyetuju & penerima
32 | 23-01-2020 | Medium | Tampilan label "Disertai Berkas Fisik" di penerima terpotong | Support | Done
33 | 23-01-2020 | High | Loading lama ketika menampilkan data korespondensi | Support | Done | Error berkaitan dengan bug surat tidak terkirim ke penerima. Issue no.9
34 | 25-01-2020 | High | Surat yang telah didisposisi tidak masuk ke menu Disposisi Terkirim | Support | Done
35 | 27-01-2020 | High | Untuk HP samsung note 8, note 9, dan S10 tidak melakukan disposisi. Tidak bisa add pegawai ketika akan disposisi | Support | Done
36 | 28-01-2020 | Medium | Urutan tampilan pada pilihan arahan & respon disposisi | Improve | Open
37 | 28-01-2020 | High | Format file adobe acrobat document tidak bisa diupload (File extensi tidak sesuai) | Support | Done | Perlu contoh file yang diupload
38 | 28-01-2020 | Low | (Mobile) Tampilan info terdapat update aplikasi | Improve | Open
39 | 29-01-2020 | Low | Cetak ekspedisi surat ekstermal masih ada "amp" dan kepadanya kok bukan "surat kepada" tapi "surat_pengirim" | Support | Done | Salah pemanggilan kode parsing di template cetak ekspedisi surat keluar, sudah diperbaiki
40 | 29-01-2020 | High | Pegawai yang bisa melihat berkas rahasia selain konseptor, penyetuju, dan penerima. Bisa disetting melalui hak akses | Improve | Open
41 | 29-01-2020 | High | PLT dibatasi akses untuk bisa melihat surat sesuai dengan tanggal/waktu PLT | Improve | Open | Jika masa waktu plt pada tanggl 29-01-2020 s.d 31-01-2020, maka plt hanya dapat melihat surat dg tanggal diantara masa waktu plt tsb
42 | 29-01-2020 | Medium | Loading lama ketika menampilkan data korespondensi | Support | Open | Terdapat implikasi dari adanya fitur reload otomatis pada agenda surat disetiap 1 menit sekali Akan ada improve logika query pengambilan data korespondensi
43 | 29-01-2020 | Medium | (Mobile) Menampilkan status "Telah didisposisi" pada surat masuk | Improve | Open
46 | 29-01-2020 | High | Selalu reset service PHP di server ketika aplikasi mulai tidak lancar | Support | Open
47 | 29-01-2020 | High | Jabatannya berbeda di keterangan surat, contoh kasus pak haryo gunawan wibisono. Surat dikirm dan dintandai selesai jabatan berbeda | Support | Open
48 | 29-01-2020 | Medium | Tidak bisa klik tombol tujuan di mobile di konsep surat | Support | Done
49 | 30-01-2020 | Medium | Reset mobile dan web ditambahkan/bisa dilakukan di mobile | Improve | Open
50 | 30-01-2020 | High | Pembatasan disposisi, teruskan dan tindasan antar karyawan (hanya berlaku satu divisi dan satu direktorat) hanya berlaku level tertinggi di bagian tersebut (Kepala Bagian) | Improve | Open | Penerima disposisi bisa memanfaatkan tab penerima Staf Saya (Jabatan hirarkial) Teruskan Jika Asisten/PLT, daftar mengikuti jabatan pimpinan nya
51 | 30-01-2020 | High | Level jabatan karyawan | Improve | Open | menambah inputan 'level' pada jabatan (data sesuai dari HCM)
52 | 30-01-2020 | Medium | Jumlah penerima disposisi tampil di mobile | Improve | Open | ketika menambah penerima staf yang sudah terkirim ada warna pembeda
53 | 30-01-2020 | High | Surat untuk pemegang saham, holding, kemenBUMN (dinamis) harus persetujuan melalui sekper | Improve | Open | menambah custom daftar penyetuju dan penerima sesuai tujuan agenda surat yang dibuat (suggestion) tapi ada beberapa yang tidak bisa diedit, beserta urutananya
54 | 18-02-2020 | High | Menambahkan tab daftar pegawai dari unit kewenangan didalam pilihan penerima disposisi | Improve | Open
55 | 30-01-2020 | Medium | Ketika ada tidak ada lampiran maka muncul bukan "0" tapi "-" | Support | Progress
56 | 31-01-2020 | Low | Close/minimize aplikasi mobile tidak bisa dilakukan dengan tombol back | Support | Open
57 | 2020-03-02 | High | Revisi surat langsung kembali ke konseptor | Improve | Done
58 | 16-01-2020 | Medium | Penyetuju agar bisa melihat detail korespdensi surat tanpa melalui menu lain | Improve | Open
59 | 2020-07-02 | Medium | Cetak untuk surat internal dan memo masih ada gap "top" | Support | Open | Sudah masuk dalam support
60 | 2020-07-02 | Medium | Menambahkan penanda di lembar verifikasi yang menandakan lembar verifikasi tersebut asli serta merubah format lembar verifikasi menjadi tabel | Improve | Open | Penanda lembar verifikasi asli ditambahkan Qrcode, Qrcode ditujukan kembali ke lembar verifikasi
61 | 2020-12-02 | Medium | Ketika dilakukan disposisi "Staff Saya" diletakkan paling kiri tabnya | Support | Open | 18-Feb-2020 (Sore yang mobile) yang web tgl 22-Feb-2020
62 | 2020-12-02 | Medium | Ketika sudah dikirim disposisi dan ditekan tombil "OK", screen langsung kembali ke screen tugas/surat masuk. Dan urutan tetap urutan yang terakhir tugas / surat masuk | Support | Open | 18-Feb-2020 (Sore yang mobile) yang web tgl 22-Feb-2020
63 | 14-02-2020 | High | Auto logout untuk pegawai yang promosi dan mutasi, baik web maupun mobile | Improve | Open
64 | 17-02-2020 | High | Mobile Apps Fitur "Update Aplikasi" menampilkan notifikasi "Pembaruan Tidak Tersedia", padahal versi Mobile Apps belum terbaru | Support | Open | Sudah ada notifikasi pembaharuan versi aplikasi mobile, namun setelah diklik ok, tidak terjadi proses pembaharuan versi terbarunya.
65 | 17-02-2020 | High | Mobile Apps Tidak ada push notification berupa splash screen ketika ada update versi terbaru Mobile Apps | Support | Open
1 | 2020-09-01 |  | Mobile Uraian saat disposisi bisa diperlebar dan dinamis agar terlihat dan tidak terhalang keypad | Support | Done | Textarea uraian disposisi di perbesar
2 | 2020-09-01 |  | Mobile Disposisi - Yang tertampil hanya nama jabatan | Support | Done | Tampilkan nama dan jabatan pendisposisi
3 | 2020-09-01 |  | Mobile Jam agar terlihat pada seluruh tanggal (surat diinput, surat didistribusikan, dll) | Support | Done
4 | 2020-09-01 |  | Mobile Logo kanan atas tidak sesuai dengan profil picture | Support | Done
5 | 2020-09-01 |  | Mobile & Website Respon surat yang berulang sehingga membuat surat seakan-akan terduplikasi (tidak perlu ada notifikasi). Dan counter pada menu terkirim tidak berkurang meskipun disposisi terkirim sudah dibuka | Support | Hold | Surat tidak terduplikasi. Catatan ....
6
7
8
9

## Level Jabatan
|  | PENERIMA SURAT |  |  | PENERIMA SURAT
LEVEL | URUT | Kantor Pusat | Memo KP | Memo Berjenjang KP | Unit | Memo Unit | Memo Berjenjang Unit | Surat Internal
1 | 1.1 | Komisaris Utama
1 | 1.2 | Direktur Utama | v | v |  |  |  | v
1 | 1.3 | Direktur Operasional | v | v |  |  |  | v
1 | 1.4 | Direktur Komersil | v | v |  |  |  | v
2 | 2.1 | Sekretaris Perusahaan & PKBL | v | v |  |  |  | v
2 | 2.3 | SPI | v | v |  |  |  | v
2 | 2.4 | Kepala Bagian/ Pimpro | v | v | General Manager | v | v | v
3 | 3.1 | Kepala Urusan/ |  |  | Manajer | v | v
| 3.2 | Ka Puslit | v |  |  |  |  | v
4 | 4 | Asisten Urusan |  |  | Asisten Manajer
5 | 5 | Asisten Muda

## Bugs
No | Tanggal | Priority | Estimate Dikerjakan | Estimate | Estimate Status | Penyesuaian | Status | Keterangan
2 | 2019-02-12 | Medium | - | - | - | Ketika sudah mendapat nomor dan dilakukan penambahan tindasan (kirim ulang), penambahan yang dilakukan tidak muncul di daftar penerima | Done
3 | 2019-02-12 | High | - | - | - | Dilakukan persetujuan tetapi di Log Aktfitas membatalkan, sehingga tidak bisa melanjutkan ke persetujuan selanjutnya | Done
4 | 2019-02-12 | High | - | - | - | Ketika surat sudah dibatalkan, tetapi di draft penyetuju masih bisa dilakukan revisi dan persetujuan | Done
6 | 2020-09-01 | High | - | - | - | Surat disetujui namun tidak naik ke penyetuju selanjutnya | Done
7 | 2020-10-01 | High | - | - | - | Adanya limit atau batasan jumlah bagian yang bisa dimasukkan ke dalam urusan. Seharusnya tanpa ada limit atau batasan | Done
8 | 13-01-2020 | Medium | - | - | - | Surat koreksi terduplikasi | Done
9 | 13-01-2020 | Medium | - | - | - | Berkas surat hilang | Done
10 | 14-01-2020 | Medium | - | - | - | Kirim disposisi ke 10. Tapi 3 gagal terkirim | Done
11 | 14-01-2020 | Medium | - | - | - | Notifikasi mobile tidak berjalan | Done | Fcm tidak mengenali device. Solusi: Melakukan logout dan re-login aplikasi. Jika masih belum bisa, maka harus melakukan restart Hp Setelah reset mobile, apakah selanjutnya bisa tidak mengenali Fcm?
13 | 14-01-2020 | Medium | - | - | - | Sdoc masih terdapat watermark "DRAF" sedangkan surat sudah selesai disetujui dan mendapatkan nomor (mobile) | Done
16 | 20-01-2020 | Medium | - | - | - | Tidak bisa mengubah respon surat masuk dengan respon yang sama | Done | Mengubah respon surat masuk dengan respon yang sama, yang diubah uraiannya
20 | 23-01-2020 | Medium | - | - | - | Tampilan label "Disertai Berkas Fisik" di penerima terpotong | Done
21 | 23-01-2020 | High | - | - | - | Error lacak distribusi surat | Done
22 | 25-01-2020 | High | - | - | - | Surat yang telah didisposisi tidak masuk ke menu Disposisi Terkirim | Done
23 | 27-01-2020 | High | - | - | - | Untuk HP samsung note 8, note 9, dan S10 tidak melakukan disposisi. Tidak bisa add pegawai ketika akan disposisi | Done
25 | 29-01-2020 | Medium | - | - | - | Cetak ekspedisi surat ekstermal masih ada "amp" dan kepadanya kok bukan "surat kepada" tapi "surat_pengirim" | Done
27 | 30-01-2020 |  | - | 1 Hari | Updated | Tidak bisa klik tombol tujuan di mobile di konsep surat | Done
12 | 14-01-2020 | Medium | 2020-02-21 | 1 Hari | Fixing, est. 22 Feb | Single login, menutup browser tanpa logout. Buka browser dan coba login lagi tidak bisa (sudah login diperangkat lain) | Open | Info: Ketika user tidak melakukan aktifitas dalam waktu tertentu. User auto logout aplikasi waktunya bisa disesuaikan di pengaturan improve reset web dan mobile, bisa dilakukan via mobile
26 | 29-01-2020 | High |  | 5 Hari |  | Loading lama ketika menampilkan data korespondensi | Open | Terdapat implikasi dari adanya fitur reload otomatis pada agenda surat disetiap 1 menit sekali
1 | 2019-02-12 | High |  | 2 Hari |  | Ketika surat disimpan draft dan dilakukan edit/perubahan, daftar penerima dan urusan surat hilang | Progress | Disediakan validasi ketika list penerima kosong (list penyetuju dll) Perlu analisa via remote pc
5 | 2020-06-01 | Low |  | 5 Hari |  | Perbaikan tampilan surat antara Save As dan Download | Progress | margin dan konten, mpdf bug table long content fit to single page butuh analisa library mpdf
14 | 14-01-2020 | Medium | - | 1 Hari | Updated 13 Feb 2020 (prod) | Entiti HTML "&amp" pada aplikasi ditampilkan sesuai simbol asli | Done
15 | 14-01-2020 | Medium | - | 2 Hari | Updated 13 Feb 2020 (prod) | Tanggal yang sudah diisi bisa dikosongkan (Masa Aktif) | Done
17 | 21-01-2020 | High | - | 1 Hari | Updated 13 Feb 2020 (prod) | Nomor dan Tanggal pada berkas surat tidak tampil (gagal parsing) | Done
18 | 21-01-2020 | Medium | - | 1 Hari | Updated 13 Feb 2020 (prod) | Ketika sdoc diprint font menjadi lebih kecil | Done | berhubungan dengan online dokumen
19 | 23-01-2020 | High | - | 3 Hari | Updated 13 Feb 2020 (prod) | User dalam satu bagian (bukan konseptor) masih bisa bisa melihat surat yang bersifat rahasia. Seharusnya tidak bisa melihat, kecuali user tersebut melakukan perubahan pada surat | Done | Seharusnya user bagian tersebut tidak bisa melihat berkas rahasia, karena user yg hanya bisa melihat berkas rahasia yaitu pembuat, penyetuju & penerima
24 | 28-01-2020 | High | - | 1 Hari | Updated 13 Feb 2020 (prod) | Format file adobe acrobat document tidak bisa diupload (File extensi tidak sesuai) | Done | Info: Nama file exstensi uppercase, setelah diubah lowercase upload berkas berkas berhasil .tiff ; .PDF
28
29
30

## Support
No | Tanggal | Priority | Estimate Dikerjakan | Estimate | Estimate Status | Penyesuaian | Status | Keterangan
1 | 2020-03-01 | Low | - | - | - | Penyesuaian margin template surat | Hold | Cetak untuk surat internal dan memo masih ada gap "top", Butuh improve editor baru
2 | 2020-07-01 | High | - | - | - | Copy paste dari ms.word ke template hasilnya italic/miring | Hold | Butuh editor baru
3 | 2020-08-01 | High | - | - | - | Perbaikan page break surat | Hold | Kebutuhan cetak surat eksternal yang membutuhkan kop surat, dihalaman kedua margin atas bisa menyesuaikan juga, Butuh editor baru
4 | 2020-09-01 | Medium | - | - | - | Menghilangkan tombol menampilkan master klasifikasi di agenda surat | Done
5 | 2020-09-01 | Medium | - | - | - | Mobile Uraian saat disposisi bisa diperlebar dan dinamis agar terlihat dan tidak terhalang keypad | Done | Textarea uraian disposisi di perbesar
6 | 2020-09-01 | Medium | - | - | - | Mobile Disposisi - Yang tertampil hanya nama jabatan, tampilkan juga nama pengirim disposisinya | Done | Tampilkan nama dan jabatan pendisposisi
7 | 2020-09-01 | Medium | - | - | - | Mobile Jam agar terlihat pada seluruh tanggal (surat diinput, surat didistribusikan, dll) | Done
8 | 2020-09-01 | Medium | - | - | - | Mobile Logo kanan atas tidak sesuai dengan profil picture | Done
9 | 2020-09-01 | Medium | - | - | - | Mobile & Website Respon surat yang berulang sehingga membuat surat seakan-akan terduplikasi (tidak perlu ada notifikasi). Dan counter pada menu terkirim tidak berkurang meskipun disposisi terkirim sudah dibuka | Hold | Hold (sementara notifikasi ditampilkan)
10 | 2020-11-01 | Medium | - | - | - | Ketika copy paste dari word atau excel berupa tabel. Template tidak bisa disave | Hold | Butuh editor baru
11 | 2020-11-01 | Medium | - | - | - | Menduplikasi template surat untuk masing-masing unit | Done | Konten template online documnent
12 | 14-01-2020 | Medium | - | - | - | Penambahan tab penerima (kelompok) pada mobile | Done
13 | 14-01-2020 | Low | - | - | - | Penyesuaian nama status surat "Draft" di agenda. Diganti label "Konsep" (Surat internal & eksternal) | Done
14 | 14-01-2020 | Low | - | - | - | Label menu "Terkirim" diganti "Disposisi Terkirim" | Done
15 | 14-01-2020 | Low | - | - | - | Label menu "Draf" diganti "Koreksi" | Done
16 | 14-01-2020 | Low | - | - | - | Label "Nota Dinas" di ubah "Diteruskan ke" | Done | Semua yang berkaitan dengan label "Nota Dinas" diganti "Diteruskan ke". (Mobile) Filter di menu disposisi terkirim masih "Nota Dinas Terkirim"
17 | 14-01-2020 | Medium | - | - | - | Pada lembar disposisi, No.Registrasi tidak perlu ditampilkan, diganti dengan No.Agenda | Done
18 | 14-01-2020 | Low | - | - | - | Label “Tujuan Surat” diganti “Kode Tujuan Surat” (Surat internal) (Master) | Done | Semua yang berkaitan dengan label "Tujuan Surat" diganti "Kode Surat" (agenda, master, surat dll)
19 | 14-01-2020 | High | est. 24 Feb 2020 | 7 Hari |  | Perubahan data master tidak mempengaruhi informasi pada surat yang sudah ada | Open | Unit, bagian, jabatan, arahan dan respon dispsosisi
20 | 14-01-2020 | Low | - | - | - | Label "Disertai Berkas Fisik" di penerima terpotong | Done
21 | 30-01-2020 | Medium | - | 2 Hari | Updated 14 Feb 2020 (prod) | Ketika tidak ada lampiran maka muncul bukan "0" tapi "-" | Done
22 | 31-01-2020 | High | - | 1 Hari | Updated 13 Feb 2020 (prod) | Berkas rahasia bisa dilihat via asistensi | Done
23 | 2020-12-02 | Medium | 2020-02-18 | 1 Hari | Updated 18 Feb (g play) | Ketika dilakukan disposisi "Staff Saya" diletakkan paling kiri tabnya | Done
24 | 2020-12-02 | Medium | 2020-02-18 | 1 Hari | Updated 18 Feb (g play) | Ketika sudah dikirim disposisi dan ditekan tombil "OK", screen langsung kembali ke screen tugas/surat masuk. Dan urutan tetap urutan yang terakhir tugas / surat masuk | Done
25 | 31-01-2020 | Low | 2020-02-18 | 1 Hari | Updated 18 Feb (g play) | Close/minimize aplikasi mobile tidak bisa dilakukan dengan tombol back | Done
26 | 17-02-2020 | High | 2020-02-18 | 1 Hari | Updated 18 Feb (g play) | Mobile Apps Fitur "Update Aplikasi" menampilkan notifikasi "Pembaruan Tidak Tersedia", padahal versi Mobile Apps belum terbaru | Done
27 | 17-02-2020 | High | 2020-02-18 | 1 Hari | Updated 18 Feb (g play) | Mobile Apps Tidak ada push notification berupa splash screen ketika ada update versi terbaru Mobile Apps | Done
28 | 2020-07-02 | Medium | - | - | - | Cetak untuk surat internal dan memo masih ada gap "top" | Hold | Butuh editor baru

## Improve
IMPROVE OA PTPN X
No | Priority | Penyesuaian & Penambahan Fitur | Mandays |  |  |  |  | Keterangan/Pertanyaan
|  |  | Core | Web | Mobile | QA | Total
9 | High | Surat yang direvisi langsung kembali ke konseptor | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | Koreksi surat pada penyetuju sebelumnya akan berubah status jadi revisi dengan keterangan bypass revisi. (untuk semua penyetuju/user)
10 | High | Terdapat proses "Melalui" pada persetujuan surat (Agenda Memo) | 5 | 5 | 2 | 1 | 13 | Proses melalui terjadi setelah persetujuan surat. Penerima dibatasi hanya 1. Setelah penerima surat memberi respon, muncul window disposisi ke staf yang menjadi penyetuju terakhir
5 | High | Unit kewenangan disetting seperti hak akses | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | Kewenangan berpengaruh di Registrasi, Agenda, Ekspedisi Keluar, Korespondensi, Bank Surat, Pelaporan
16 | High | Data surat hanya ditampilkan per bagian, kecuali bagian umum/sekum (Ekspedisi surat eksternal) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | Umum kp bisa melihat data keseluruhan ptpn x, kalau sekum hanya bisa melihat seluruh bagian di unit ybs saja, selain itu muncul bagiannya masing2
17 | High | Korespondensi surat di agenda dimunculkan masing-masing bagian (saat pembuatan surat) |  | 1 | 0 |  | 1 | Umum kp bisa melihat data keseluruhan ptpn x, kalau sekum hanya bisa melihat seluruh bagian di unit ybs saja, selain itu muncul bagiannya masing2
25 | High | List korespondensi di menu Kelola surat, didefault per unit |  | 1 | 0 |  | 1 | Umum kp bisa melihat data keseluruhan ptpn x, kalau sekum hanya bisa melihat seluruh bagian di unit ybs saja
18 | High | Bank Surat dibagi Per Unit |  | 1 | 0 |  | 1 | Umum kp bisa melihat data keseluruhan ptpn x, kalau sekum hanya bisa melihat seluruh bagian di unit ybs saja, selain itu muncul bagiannya masing2
4 | Low | Data registrasi surat dipisah per unit (kp, masing2 pg, masing kebun) |  | 2 | 0 |  | 2
19 | High | Menu surat internal dibagi dua (memo dan surat) a. Pemisahan menu Agenda Keluar Internal b. Penyesuaian label pada Menu User c. Pelaporan (memo dan surat) d. Hak akses (memo dan surat) e. Notifikasi (memo dan surat) f. Penyesuaian di menu Agenda Masuk Internal g. Pengaturan inputan wajib (required) untuk Memo di Pengaturan Sistem | 0 | 7 | 2 | 2 | 11 | Umum kp bisa melihat data keseluruhan ptpn x, kalau sekum hanya bisa melihat seluruh bagian di unit ybs saja
24 | High | Berkas pada agenda dibuat required (agenda surat eksternal, internal & Memo) | 0 | 2 | 0 |  | 2 | Akan ditambahkan di pengaturan. Di masing2 agenda eksternal, internal (Masuk & keluar)
26 | High | Zoom in dan zoom out surat di mobile | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | Akan diicarikan solusi agar tidak ada implikasi dengan editor
31 | High | Urutan tampilan pada pilihan arahan & respon disposisi | 0 | 1 | 1 |  | 2
32 | High | PLT dibatasi akses untuk bisa melihat surat sesuai dengan tanggal PLT | 3 | 2 | 2 |  | 7 | Jika masa waktu plt pada tanggl 29-01-2020 s.d 31-01-2020, maka plt hanya dapat melihat surat yg diterima pd tanggal diantara masa waktu plt tsb
33 | High | Pegawai yang bisa melihat berkas rahasia selain konseptor, penyetuju, dan penerima. Bisa disetting di hak akses | 0 | 2 | 1 |  | 3
36 | High | Pembatasan disposisi, teruskan dan tindasan antar karyawan (hanya berlaku satu divisi dan satu direktorat) hanya berlaku level tertinggi di bagian tersebut (Kepala Bagian) | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 | Pembatasan penerima di agenda dan penerima disposisi sesuai level jabatan, tipe agenda (surat internal/memo) dan unit kerja (kantor pusat/unit)
37 | High | Level jabatan karyawan
38 | High | Surat untuk pemegang saham, holding, kemenBUMN (dinamis) harus persetujuan melalui sekper | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | Akan ada pengaturan pada master tujuan untuk menambahkan penyetuju (default) - person bukan jabatan Pada list penyetuju tidak bisa dihapus dan masih bisa diatur urutannya
41 | High | Auto logout untuk pegawai yang promosi dan mutasi, baik web maupun mobile | 0 | 0 | 3 | 1 | 4
42 | High | Menambahkan tab daftar pegawai dari unit kewenangan didalam pilihan penerima disposisi | 0 | 0 | 1 |  | 1
8 | Medium | Untuk melihat penerima dan tembusan ketika ada tambahan penerima/tembusan tidak terpisah secara historis ketika 1 level Penambahan fitur untuk menampilkan daftar penerima surat (penerima surat dari awal distribusi, distribusi ulang, disposisi, tembusan) | 4 | 1 | 1 |  | 6 | Dapat dilihat pada Lacak Distribusi
11 | Medium | Preview nomor (tanpa urutan) sebelum disetujui | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | Ex: NA-XX-M/{nomor urut surat}, preview nomor ditampilan mulai konseptor membuat agenda
12 | Medium | Penyesuaian lembar verifikasi (Menampilkan konseptor, urutan penyetuju dan ditambah kolom tanggal dan jam, QRCode, watermark logo ptpnx) (Surat Eksternal & Internal) dan Menambahkan penanda di lembar verifikasi yang menandakan lembar verifikasi tersebut asli (dengan QRCode | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | Tampilan penyetuju disederhanakan menjadi tabel dan ditambahi kolom tanggal & jam. Akan ada tandatangan digital (masih dikomunikasikan internal ptpn). Scan QRcode akan mengarah pada lembar verifikasi itu sendiri
21 | Medium | Notifikasi konsep surat direvisi (mobile & web) | 0 | 2 | 1 | 1 | 4
29 | Medium | Agar bisa dilakukan korespondensi dari (surat keluar eksternal dan surat masuk internal) / (surat keluar internal dan surat masuk eksternal) | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | Terdapat surat keluar internal yg membutuhkan korespondensi dengan surat masuk eksternal Korespondensi bisa dilakukan cross tipe surat (internal dg eksternal / eksternal dg internal)
30 | Medium | Penyetuju agar bisa melihat detail korespdensi surat tanpa melalui menu lain ketika ubah surat melalui menu Koreksi (pada mobile bisa melihat berkas surat korenpondensi) - konfirm ke dev mobile | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
34 | Medium | (Mobile) Menampilkan status "Telah didisposisi" pada surat masuk | 0 | 2 | 2 | 1 | 5
35 | Medium | Reset mobile dan web ditambahkan/bisa dilakukan di mobile | 1 | 0 | 3 |  | 4
39 | Medium | Jumlah penerima disposisi tampil di mobile | 0 | 0 | 1 |  | 1
1 | Low | Format nomor registrasi tahun,bulan,tanggal,nomor urut | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | Format nomor registrasi sama seperti nomor surat
2 | Low | Registrasi, "Ditujukan untuk unit" di set default. Untuk KP: Bagian Umum, Unit: Sekum | 0 | 1 | 0 | 2 | 3
3 | Low | Registrasi, Ditambahkan tanggal terima (tahun,bulan,tanggal) dan jam secara manual. Inputan petugas penerima surat fisik. Inputan penerima surat/kepada | 1 | 2 | 1 |  | 4 | Inputan petugas dan penerima surat (diketik manual)
6 | Low | Ditambahkan tab pegawai dalam satu unit di daftar penerima (Surat internal & eksternal) | 0 | 1 | 1 | 2 | 4
7 | Low | Di Lacak Distribusi, urutan penerima diurutkan berdasarkan inputan/primary (Surat internal & eksternal) | 0 | 2 | 0 |  | 2 | Pengiriman juga berdasarkan dengan inputan/primary
13 | Low | Untuk inputan penerima dan tembusan dipisah/dibedakan. Penerima surat tidak bisa menjadi tindasan, dan sebaliknya (Agenda Surat keluar internal dan Agenda Memo) | 0 | 2 | 0 |  | 2 | Noted, perlu konfirmasi lagi dengan pak andika
14 | Low | Ditambahkan keterangan pada Urusan dan Tujuan surat | 0 | 1 | 0 |  | 1 | Master urusan & tujuan ditambah kolom keterangan, keterangan akan tampil pada bagian bawah urusan atau tujuan ketika urusan/tujuan dipilih
15 | Low | Tambah inputan no resi (Ekspedisi surat eksternal) | 0 | 1 | 0 |  | 1 | Inputan nomor resi dan ditampilkan pada kolom list
22 | Low | Log Aktifitas ditampilkan label "via asistensi oleh" | 0 | 2 | 0 | 1 | 3
23 | Low | Kolom Dari di agenda surat keluar eksternal terisi otomatis nama unit | 0 | 1 | 0 |  | 1 | Sekarang hanya bisa menampilkan bagian sesuai login pembuat surat
27 | High | Editor agar lebih mirip word agar mudah dalam proses editing |  |  |  |  | 0 | butuh riset editor
28 | High | Copy paste gambar ke editor surat |  |  |  |  | 0 | butuh riset editor, sekarang hanya bisa dengan insert link
|  | Total Mandays |  |  |  |  | 154
|  |  | 37 | 62 | 30 | 25
|  | Item Pekerjaan | Mandays | Harga/Mandays |  | Total Harga
|  | Programmer | 129 | 640000 |  | 82560000
|  | Quality Assurance | 25 | 800000 |  | 20000000
|  | TOTAL BIAYA |  |  |  | 102560000

## Master
Priority | Status
High | Open | belum dikerjakan
Medium | Progress | dalam proses pengerjaan
Low | Done | selesai dikerjakan dan sudah terpasang
| Cancel | permintaan di cancel
| Hold | permintaan di hold

## tabel penyetuju di lembar verif
Table penyetuju pada lembar verifikasi
No | Status | Nama | Unit Usaha | Bagian | Jabatan | Tanggal Setuju | Waktu | Ttd digital
1 | Konseptor | A | PTPN X | Umum | ASMUD | 14/01/2020 | 14:35
2 | Penyetuju
Tabel arahan surat melalui
| Dirkom | Arahan.. | Detail arahan/catatan
| Diop | Arahan.. | Detail arahan/catatan
| Dirut | Arahan ... | Detail arahan/catatan

## Log Update Aplikasi
LOG UPDATE APLIKASI OFFICE AUTOMATION
Tgl Update | Item Update | Web | Mobile
13-02-2020 | Berikut daftar update OA Bugfixed: 1. Entiti HTML "&amp" pada aplikasi ditampilkan sesuai simbol asli 2. Tanggal yang sudah diisi bisa dikosongkan (Masa Aktif) 3. Nomor dan Tanggal pada berkas surat tidak tampil (gagal parsing) 4. Ketika sdoc diprint font menjadi lebih kecil 5. User dalam satu bagian (bukan konseptor) masih bisa bisa melihat surat yang bersifat rahasia. Seharusnya tidak bisa melihat, kecuali user tersebut melakukan perubahan pada surat 6. Format file adobe acrobat document tidak bisa diupload (File extensi tidak sesuai) Support: 1. Berkas rahasia bisa dilihat via asistensi | Versi OA v5.31.20040.2 | -
15-02-2020 | Koreksi kembali ke konseptor | Versi OA v5.31.20040.4 | Versi OA v5.30.20070
18-02-2020 | 1. Ketika dilakukan disposisi "Staff Saya" diletakkan paling kiri tabnya 2. Ketika sudah dikirim disposisi dan ditekan tombil "OK", screen langsung kembali ke screen tugas/surat masuk. Dan urutan tetap urutan yang terakhir tugas / surat masuk 3. Close/minimize aplikasi mobile tidak bisa dilakukan dengan tombol back 4. Fitur "Update Aplikasi" menampilkan notifikasi "Pembaruan Tidak Tersedia", padahal versi Mobile Apps belum terbaru 5. Tidak ada push notification berupa splash screen ketika ada update versi terbaru Mobile Apps | - | Versi OA v5.30.20080