# TIMELINE PENAMBAHAN FITUR

Sistem Informasi Pengelolaan Surat (SIPAS)
Rumah Sakit RK Charitas Palembang

Summary

## Nama project

Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Surat (SIPAS)

## Estimasi pengerjaan

30 Hari Kerja (1 bulan 2 minggu)

## Estimasi selesai

02 November 2018 (6 minggu dari 24 September 2018)

## Status pengerjaan

24 September 2018 : 0%

02 Oktober 2018 : 40%

9 Oktober 2018 : 55 %

16 Oktober 2018 : 70%

23 Oktober 2018 : 87%

30 Oktober 2018 : 95%

Timeline Pengerjaan

Timeline agenda dan progres pengerjaan pertanggal 30 Oktober 2018.

Penambahan Fitur

| Fitur |  | Hari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| AGENDA SURAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penambahan tgl terbit (tgl surat), tgl berlaku, tgl berakhir (tgl masa aktif) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Relokasi surat (edit lokasi surat) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Re-upload scan berkas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Konfirmasi manual untuk status proses surat telah selesai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reminder masa aktif surat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tembusan surat keluar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DISPOSISI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Notifikasi untuk tindakan disposisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Penambahan Fitur Free (masuk support)

|  | Fitur | Hari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Improve label setuju/simpan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kelompok Pegawai pada penerima surat dapat pilih per-pegawai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zoom preview berkas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyesuaian Lembar Disposisi (Dicabut, Banyak penerima) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Disposisi ke diri sendiri melalui PLH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tampil tindakan pada ekspedisi surat masuk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolom pencarian no registrasi di Korespondensi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nomor Registrasi pada Lembar Disposisi dan Ekspedisi Surat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Backdate tanggal surat keluar internal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Backdate surat beda tahun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Laporan perklasifikasi surat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Laporan surat yang akan berakhir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Laporan perjenis surat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |