## Sheet1
User Acceptance Test (UAT)
SIPAS SIPF
No | Uji Coba |  | Hasil Yang Diharapkan | Hasil UAT | PIC
[5 empty] | Sekawan Media | SIPF
1 | Surat Eksternal
A. Registrasi Surat Masuk
|  | 1. Registrasi Agenda Surat Masuk Eksternal | Registrasi agenda surat masuk eksternal berhasil tersimpan
|  | 2. Cetak Resi Registrasi Surat | Resi tanda terima tampil dan tercetak
B. Agenda Surat Masuk
|  | 1. Atribut Surat | Atribut surat tampil semua
|  | 2. Upload Berkas | Berkas berhasil diunggah
|  | 3. Menambahkan penerima surat | Penerima surat masuk ke daftar penerima
|  | 4. Simpan dan Kirim | Agenda surat masuk eksternal tersimpan
|  | 5. Simpan Draft | Agenda surat masuk eksternal tersimpan sebagai draft
|  | 6. Distribusi ulang surat | Surat terkirim ke penerima
|  | 7. Eskpedisi Surat | Menampilkan ekspedisi surat
|  | 8. Cetak Ekspedisi | Menampilkan laporan ekspedisi surat
|  | 9. Log Aktifitas Surat | Menampilkan log aktifitas surat
|  | 10. Cetak Resi | Menampilkan resi surat surat masuk eksternal
|  | 11. Balas Surat | Membuat surat balasan dengan korespondensi surat masuk eksternal
C. Agenda Surat Keluar
|  | 1. Atribut Surat | Atribut surat tampil semua
|  | 2. Upload Berkas | Berkas berhasil diunggah
|  | 3. Menambahkan penyetuju surat | Penyetuju surat masuk ke daftar penyetuju
|  | 4. Simpan Draft | Agenda surat keluar eksternal tersimpan draft
|  | 5. Simpan dan Kirim | Agenda surat keluar eksternal tersimpan
|  | 6. Persetujuan agenda surat keluar eksternal | Proses penyetujuan sudah sesuai
|  | 9. Penomoran Surat | Nomor surat sesuai dengan urutan
|  | 10. Reupload Berkas | Mengunggah ulang berkas surat
|  | 11. Daftar Penyetuju | Menampilkan daftar penyetuju surat
|  | 12. Riwayat Penyetujuan dan Cetak Lembat Penyetujuan | Menampilkan riwayat penyetujuan surat, Menampilkan lembar verifikasi penyetujuan
|  | 13. Log Aktifitas | Menampilkan log aktifitas agenda surat
D. Ekspedisi Surat Keluar
|  | 1. Tambah Ekspedisi | Menambahkan ekspedisi surat
E. Korespondensi Surat
|  | 1. Korespondensi Surat | Menampilkan daftar korespondensi surat
2 | Surat Internal
A. Agenda Surat Masuk
|  | 1. Distribusi surat | Agenda surat masuk internal terdistribusi ke penerima surat
|  | 2. Eskpedisi Surat | Menampilkan ekspedisi surat
|  | 3. Cetak Ekspedisi | Menampilkan laporan ekspedisi surat
|  | 4. Log Aktifitas | Menampilkan log aktifitas agenda surat keluar internal
|  | 5. Transfer Surat | Transfer surat masuk internal ke surat keluar eksternal
B. Agenda Surat Keluar
|  | 1. Atribut Surat | Semua atribut surat tampil
|  | 2. Upload Berkas | Berkas berhasil diunggah
|  | 3. Menambahkan penyetuju surat | Penyetuju surat masuk ke daftar penyetuju
|  | 4. Menambahkan penerima surat | Penerima surat masuk ke daftar penerima
|  | 5. Simpan Draft | Agenda surat keluar eksternal tersimpan draft
|  | 6. Simpan dan Kirim | Agenda surat keluar eksternal tersimpan dan terkirim ke penyetuju surat
|  | 7. Persetujuan agenda surat keluar eksternal | Proses penyetujuan sudah sesuai
|  | 8. Penomoran Surat | Nomor surat sesuai dengan urutan
|  | 9. Reupload Berkas | Mengunggah ulang berkas surat
|  | 10. Daftar Penyetuju | Menampilkan daftar penyetuju surat
|  | 12. Riwayat Penyetujuan dan Cetak lembar penyetujuan | Menampilkan riwayat penyetujuan surat, Menampilkan lembar verifikasi penyetujuan
|  | 13. Daftar Penerima | Menampilkan daftar penerima surat
|  | 14. Log Aktifitas | Menampilkan log aktifitas agenda surat keluar internal
|  | 15. Kirim | Mengirim surat keluar internal
|  | 16. Kirim Ulang | Mengirim ulang surat keluar internal
C. Korespondensi Surat
|  | 1. Korespondensi Surat | Menampilkan daftar korespondensi surat
D. Agenda Nota Dinas
|  | 1. Atribut Surat | Semua atribut surat tampil
|  | 2. Upload Berkas | Berkas berhasil diunggah
|  | 3. Menambahkan penyetuju awal | Penyetuju surat masuk ke daftar penyetuju
|  | 4. Menambahkan penerima akhir | Penyetuju surat masuk ke daftar penyetuju
|  | 5. Menambahkan lampiran nota dinas | Lampiran nota dinas berhasil ditambahkan
|  | 6. Simpan Draft | Agenda surat keluar eksternal tersimpan draft
|  | 7. Ajukan penyetujuan | Agenda surat nota dinas terkirim ke penyetuju
|  | 8. Persetujuan nota dinas | Proses penyetujuan sudah sesuai
|  | 9. Penomoran nota dinas | Nomor surat sesuai dengan urutan
|  | 10. Daftar Penyetuju | Menampilkan daftar penyetuju surat
|  | 12. Riwayat Penyetujuan | Menampilkan riwayat penyetujuan surat
3 | Data
A. Agenda Arsip Bebas
|  | 1. Membuat Arsip Bebas | Arsip bebas tersimpan
|  | 2. Transfer Arsip | Arsip bebas dijadikan surat (internal/eksternal)
B. Bank Surat
|  | 1. Bank Surat | Menampilkan semua surat
C. Pelaporan
|  | 1. Rekap dan Daftar Surat | Menampilkan laporan sesuai fungsi
4 | Menu User
A. Tugas
|  | 1. Masuk | Berfungsi seperti menu user Masuk
|  | 2. Draf | Berfungsi seperti menu user Draf
B. Masuk
|  | 1. Disposisi Surat | Surat terkirim ke penerima disposisi
|  | 2. Daftar Penerima | Menampilkan daftar penerima surat
|  | 3. Log Aktifitas | Menampilkan log aktifitas surat
|  | 4. Lihat Berkas | Menampilkan berkas surat
|  | 5. Unduh Berkas | Mengunduh berkas surat
|  | 6. Riwayat Perubahan | Menampilkan riwayat perubahan berkas surat
|  | 7. Riwayat Disposisi | Menampilkan riwayat disposisi surat
|  | 8. Cetak disposisi | Menampilkan lembar disposisi surat
|  | 9. Revisi Disposisi | Membatalkan disposisi yang sudah dikirim
C. Terkirim
|  | 1. Cetak disposisi | Menampilkan lembar disposisi surat
|  | 2. Revisi Disposisi | Membatalkan disposisi yang sudah dikirim
D. Draf
|  | 1. Ubah Surat | Mengubah langsung surat yang akan disetujui
|  | 3. Tanggapan dan persetujuan (revisi/setuju) | Memberi tanggapan surat dan persetujuan draf surat
|  | 4. Lihat Berkas | Menampilkan berkas surat
|  | 5. Log Aktifitas | Menampilkan log aktifitas draf surat
E. Asistensi
|  | 1. Tugas | Berfungsi seperti menu user Tugas
|  | 2. Masuk | Berfungsi seperti menu user Masuk
|  | 3. Terkirim | Berfungsi seperti menu user Terkirim
|  | 4. Draf | Berfungsi seperti menu user Draf