## Penyesuaian Aplikasi
Daftar penyesuaian Aplikasi (termasuk di MoU)
Modul Surat External
Penanda untuk atribut prioritas surat eksternal | done
Menampilkan status surat pada korespondensi eksternal | done
Flag terima berkas, tampil mulai dari awal distribusi surat (ekspedisi) | done
Surat Rahasia, berkas tidak tampil ketika surat berstatus rahasia | done
Pembeda jenis surat pada Surat Masuk untuk Surat Eksternal/Internal | done
Ekspedisi Surat Eksternal ada pemberian status Surat "Selesai" | done
Modul Surat Internal
Penanda untuk atribut prioritas surat internal | done
Pembeda jenis surat pada Surat Masuk untuk Surat Eksternal/Internal | done
Menampilkan status surat pada korespondensi internal | done
Surat Rahasia, berkas tidak tampil ketika surat berstatus rahasia | done
Modul Konsep Surat
Tambah status revisi pada konsep surat | done
Live Edit, pembuatan konsep surat langsung dari aplikasi | done
Surat Rahasia, berkas tidak tampil ketika surat berstatus rahasia | done
History perubahan koreksi konsep surat | done
Modul Disposisi
Disposisi Rahasia, perintah | done
Penyesuaian Cabut Disposisi, fitur cabut untuk penerima disposisi | done
Penyesuaian status disposisi "dicabut" (untuk pengirim dan penerima disposisi) | done
Pencabutan disposisi tercatat di ekspedisi | done
Modul Pelaporan Surat
Laporan Presentase Surat Selesai | done
Chart Naskah Masuk | done
Chart Naskah Ditindak lanjuti | done
Naskah Hold | done
Naskah Top Urgent | done
Laporan Rekap Masa Retensi Arsip | done
Modul Asistensi Monitoring
Penyesuaian fitur asistensi monitoring untuk Delegasi / PLT | done

## Penyesuaian Security
List Revisi Tahap 3 TEO TIMAH
Security
Bad Session Management: | 10
Pemberlakuan verifikasi session dan role terhadap setiap akses API
Leads to IDOR: | 3
Pemberlakuan verifikasi session dan role terhadap setiap akses API
Penghapusan informasi systempath pada setiap respon api
Pemberian proteksi pada direct access pada filepath dokumen upload
Unrestricted Files Upload: | 1
Konfigurasi filetype upload dipindahkan
Weak Password Quality: | 1
Penggantian password untuk user server
Unencrypted Database Connection String: | skip
-
Improper Acccess Control: | 1
Pemberlakuan verifikasi session dan role
User Credentials and Its Data are Sent in Plaintext: | 10
End to end encryption
Insecure Cookies Attribute at Application: | 1
Menambahkan konfigurasi parameter `secure` pada cookie
Unlimited Password Guessing Attack at Application: | 3
Menambahkan fitur captcha jika user gagal 3x
Menambahkan fitur delay login jika user gagal login 6x
Web (1 developer) | #REF! | hari kerja
| #REF! | minggu
Mobile + QC + Security (1 developer) | 0
| 0 | minggu
Total estimasi pengerjaan (pembulatan) | 0 | minggu
| 0 | hari kerja

## Penambahan
Penambahan 1
| status | direktory | hari
Agenda Surat
Reposisi Agenda Surat : Dari, Nomor Surat, Perihal | done | lab | -
Tanda bintang untuk isian wajib |  |  | -
Surat nomor dan perihal tampil di Resi |  |  | -
Pilihan Pembeda Jenis surat untuk Agenda Internal dan Eksternal | done | lab | -
No Agenda dapat diisi selain angka | done | lab | -
Penyesuaian status “Belum Didistribusikan” menjadi “Draft” |  |  | -
Agenda Surat Keluar (Eksternal+Internal) |  |  | -
Sistem booking nomor pada Agenda Surat Keluar | done | lab | -
Sistem Pembuatan Agenda Surat Keluar tanpa penyetuju | done | lab | -
Sistem Penomoran disisipkan untuk Agenda Backdated | done | lab | -
Sistem Penomoran terpusat dan tidak terpusat | done | lab | -
Penomoran surat memakai 4 digit angka | done | lab | -
Koreksi Surat |  |  | -
Penyesuaian status “Tolak” menjadi “Revisi” | done | lab | -
Agenda Keluar yang telah ditolak dapat direvisi dan dikirimkan kembali | done | lab | -
Pelaporan
Laporan Rekapitulasi Korespondensi Surat Eksternal Per Unit (PDF) | done | lab | -
Laporan Agenda Surat Masuk Internal Per Unit (PDF) | done | lab | -
Laporan Agenda Surat Keluar Internal Per Unit (PDF) | done | lab | -
Laporan Presentase Surat Selesai | done | lab | -
Core |  |  | -
Penyesuaian bahasa label | done | lab | -
Penyesuaian pesan atau alert action |  |  | -
Multi Asistensi Monitoring | done | lab | -
Reposisi pada Disposisi | done | lab | -
20
Penambahan 2
(3 April 2018)
Agenda Surat
Menambahkan Field Dari di Surat Internal Keluar | - |  | 1
Menu dan reminder Agenda Surat Belum Ditindaklanjuti (Pembuat) | - |  | 3
Penambahan inputan alamat di surat keluar eksternal | done |  | 1
Penerima otomatis pada menu transfer/distribusi (internal) | cek |  | 1
Disposisi
Disposisi yang telah dibatalkan tampil namun tidak bisa teruskan disposisi | done |  | 2
Mobile
Pembatalan disposisi masih bisa dilihat di mobile | cek |  | 2
Penambahan 3
(3 April 2018)
Agenda Surat
Ketika Revisi bisa edit penerima dan atribut surat | cek |  | 2
Dokumen Watermark Surat saat masih Draft PC |  |  | 2
Editor Dokumen Lengkap seperti Office Word PC/Mobile |  |  | 5 | 1 org
Filter Pelaksana Harian Sesuai dengan Hirarki Unit (Kecuali Admin) |  |  | 3
Ganti label Disetujui jadi Terkirim |  |  | 1
Pilihan cetak kop di Dokumen Preview |  |  | 2
Shortcut Agenda yang dikirim (sent items) | done |  | 3
Editor Dokumen Lengkap seperti Office Word PC/Mobile |  |  | 10
Pengaturan
Integrasi Database Pegawai jadi satu database APLIKASI |  |  | 5 | 2 org
Mobile
Peningkatan Real Time Notifikasi |  |  | 15 | 1 org | ngubah database
Shortcut Agenda yang dikirim (sent items) |  |  | 3
Dokumen Watermark Surat saat masih Draft Mobile |  |  | 2
Ganti label Tindakan jadi Respon |  |  | 1
Ganti label Beranda jadi Tasks / Home |  |  | 1
Disposisi Ketika Selesai Teruskan Harus kembali ke menu disposisi | cek |  | 1
Bisa Download manual Book |  |  | 1
Language |  |  | 3
Editor Dokumen Lengkap seperti Office Word PC/Mobile |  |  | 5
|  |  | 95 | hari
|  |  | 19 | minggu
|  |  | 4.75 | bulan

## Timeline
(dalam hitungan minggu)
Fitur | pengajuan ke | hari | status | tanggal | versi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Agenda Keluar yang telah ditolak dapat direvisi dan dikirim kembali (melanjutkan dari penambahan sebelumnya) | 1 | 5 | published | 2018-07-21 | v4.0.18152.teo2
Multi Asistensi Monitoring (melanjutkan dari penambahan sebelumnya) | 1 | 5 | published | 2018-07-21 | v4.0.18152.teo2
Agenda Surat
Menambahkan kolom 'Dari' di Surat Internal Keluar (sudah tersedia) | 2 | 1 | published | 2018-07-21 | v4.0.18152.teo2
Penambahan inputan 'Alamat' di Surat Keluar Eksternal | 2 | 1 | published | 2018-07-21 | v4.0.18152.teo2
Perubahan label 'Disetujui' jadi 'Terkirim' | 3 | 1 | removed
Menu surat terkirim (sent items)3 | 3 | 3 | removed
Ketika revisi bisa edit penerima dan atribut surat | 3 | 2 | published | 2018-07-21 | v4.0.18152.teo2
Inputan penerima terisi otomatis pada menu transfer/distribusi (internal)4 | 2 | 1 | published | 2018-07-21 | v4.0.18152.teo2
Notif agenda menampilkan data sesuai dengan informasi nya5 | 2 | 3 | playground
Kop muncul di dokumen preview setelah surat disetujui 6 | 3 | 2 | playground
Filter Pelaksana Harian sesuai dengan hirarki unit (Kecuali Admin)7 | 3 | 3 | playground
Dokumen watermark surat saat masih draft8 | 3 | 2 | playground
Peningkatan fungsi toolbar editor online dokumen | 3 | 5 | playground
Peningkatan real time notifikasi |  | 15
Online dokumen dapat didownload dalam PDF |  |  | published | 2018-08-13 | v4.0.18368
Menampilkan info surat terkirim (tgl) pada draft13 | 4 | 1
Tooltip/marque untuk judul berkas yg panjang | 4 | 2
Menampilkan info size berkas | 4 | 1
Print persetujuan internal | 4 | 1
Atribut surat Tampil semua (aktif/nonaktif) | 4 | 2
Surat bisa ditambahkan attachment walaupun sudah disetujui, boleh diberi penanda, (surat internal/eksternal)
berkas upload, nama dokumen disamakan dg nama file, bisa ditambahkan 2 tombol jika memang
Disposisi
Disposisi yang telah dibatalkan tampil namun tidak bisa teruskan disposisi | 2 | 2 | published | 2018-07-21 | v4.0.18152.teo2
Penambahan note tambahan untuk disposisi yg terkirim | 4 | 2
List tindakan/log, reformat respon | 4 | 1
Tampilkan tindakan pada ekspedisi dan uraian | 4 | 1 | lab | 2018-09-08 | v4.0.18368
Pengaturan
Integrasi sumber data (pegawai, unit, jabatan) dengan aplikasi HCM PT Timah | 3 | 5
Menu Asistensi hilang ketika tidak ada role | 4 | 1
Atur pelaksana harian butuh konfirmasi & batasi dg level jabatan (selevel dan dibawahnya) | 4 | 4
Report expedisi (merged) | 4 | 3
Tindakan/respon (language) | 4 | 2
Download data terinput dalam file excel10 | 4
Tampilkan logo langsung di template
Mobile
Perubahan label 'Tindakan' jadi 'Respon' | 3 | 1 | published | 2018-09-08 | v4.0.18368
Perubahan label 'Beranda' jadi 'Home' | 3 | 1 | published | 2018-09-08 | v4.0.18368
Disposisi yang telah dibatalkan masih bisa dilihat | 2 | 2 | published | 2018-09-08 | v4.0.18368
Setelah meneruskan disposisi kembali ke panel disposisi | 3 | 1 | cek |  | v4.0.181311
Menu surat terkirim (sent items)3 | 3 | 3 | published | 2018-07-21 | v4.0.181311
Dokumen watermark surat saat masih draft8 | 3 | 2
Bisa download manual book melalui mobile | 3 | 1
Peningkatan fungsi toolbar editor online dokumen | 3 | 5
Auto start aplikasi setelah booting mobile9 | 4 | 5
Design mock-up UI dan UX mobile11 | 3.5 | 5 | published | 2018-09-09 | -
Penyesuaian UI dan UX mobile*11 | 3.5 | 10 | published | 2018-09-29 | v5.0.18391
Fungsi tombol back11 | 3.5
Pengaturan foto, ringtone, background menu11 | 3.5
Konfirmasi pengiriman disposisi11 | 3.5
Notif bawah ketika pengiriman berhasil11 | 3.5
Notifikasi update aplikasi11 | 3.5 |  | published | 2018-09-08 | v4.0.18368
Disposisi tidak perlu diberi balasan kecuali butuh revisi11 | 3.5 |  | lab
Notif disposisi dibaca oleh penerima untuk pengirim11 | 3.5
Peningkatan real time notifikasi | 3 | 5
Tooltip/marque untuk judul berkas yg panjang | 4 | 2 | published | 2018-09-29 | v5.0.18391
Menampilkan info size berkas | 4 | 1 | published | 2018-09-29 | v5.0.18391
Arahan disposisi diberikan kotak kuning | 4 | 1 | published | 2018-09-29 | v5.0.18391
Tombol Lihat urutan diganti menjadi “lihat urutan arahan” | 4 | 1 | published | 2018-09-29 | v5.0.18391
Tombol Lihat jumlah user ditampilkan angka | 4 | 1 | published | 2018-09-29 | v5.0.18391
Menampilkan detail status pada “Penerima Lain” | 4 | 1 | published | 2018-09-29 | v5.0.18391
Kemudahan tambah user ketika forward disposisi | 4 | 3
Tambah padding untuk penerima terakhir pada list (semua list) | 4 | 1 | published | 2018-09-29 | v5.0.18391
Perubahan label terima berkas menjadi “berkas fisik disertakan” | 4 | 1 | published | 2018-09-29 | v5.0.18391
Menu Asistensi hilang ketika tidak ada role | 4 | 1 | published | 2018-09-29 | v5.0.18391
Asistensi diubah jadi “PGS” | 4 | 1 | published | 2018-09-29 | v5.0.18391
List tindakan/log, reformat respon | 4 | 1 | published | 2018-09-29 | v5.0.18391
Tembusan (list other penerima) bisa tampil | 4 | 1 | published | 2018-09-29 | v5.0.18391
Tampilkan tindakan pada ekspedisi dan uraian | 4 | 1 | published | 2018-09-29 | v5.0.18391
Tindakan/respon (language) | 4 | 2 | published | 2018-09-29 | v5.0.18391
Filter lebih komplit dan deskriptif untuk mobile | 4 | 1 | published | 2018-09-29 | v5.0.18391
Search lebih komplit untuk mobile | 4 | 2 | published | 2018-09-29 | v5.0.18391
Penambahan note tambahan untuk disposisi yg terkirim | 4 | 2
Menampilkan info surat (real time tanggal terkirim) | 4 | 1
Notifikasi alert setiap belum baca (kondisional peruser) | 4 | 2
Prioritas disposisi pada mobile | 4 | 2
Muncul alert jika notifikasi sistem tidak aktif | 4 | 3
Disable akses ketika plt | 4 | 2
Tampil status viewer aktif/nonaktif dari sisi pimpinan (PLT) | 4 | 1
Atur pelaksana harian butuh konfirmasi & batasi dg level jabatan (selevel dan dibawahnya) | 4 | 4
Atur PGS dari mobile (dgn sistem PIN) | 4 | 4
Close ekspedisi (kecuali tembusan)(content) | 4 | 1
Icon diteruskan ganti dgn kata2 di teruskan pada tgl | 5
Wajib mengisi arahan ketika meneruskan | 5
Supporttext dipergelap, atau dihitamkan lagi. | 5 |  | published | 2018-09-29 | v5.0.18391
List “Load more …” diberi/diganti load animation. | 5
Ditambahkan Header App. | 5 |  | published | 2018-09-29 | v5.0.18391
Ditambahkan menu “Tugas” pada panel home, yg berisikan surat masuk/disposisi/nota dinas/koreksi yg | 5
Panel Masuk + Panel Tugas, menampilkan nomor surat. | 5 |  | published | 2018-09-29 | v5.0.18391
Menu Profile dinaikkan ke Header AppTitle. | 5
Ditambahkan icon Dropdown pada judul setiap panel home. | 5
Setiap panel pada home memiliki default Filter, jika user memilih filter lain lalu tekan back maka kembali ke default filter, jika ditekan back lagi maka ke panel Tugas, jika ditekan back2 lagi maka minimize app | 5
Judul setiap field (fieldLabel) diperjelas dari segi warna. | 5 |  | published | 2018-09-29 | v5.0.18391
Disediakan download Online Dokumen. | 5 |  | published | 2018-09-29 | v5.0.18391
Online Dokumen disesuaikan ukurannya untuk fit dg ukuran A4. | 5
Berkas, ditambahkan running text/wrap jika label terlalu panjang. | 5
Berkas upload menampilkan jumlah halaman pada dokumen tsb (pada tipe pdf/doc/excel jika memungkinkan). | 5
FieldLabel pada detil surat di sesuaikan lebih gelap, dan value ditaruh sebelah kanan (dan wrap) | 5
Jika detil/field kosong maka di hidden | 5 |  | published | 2018-09-29 | v5.0.18391
Urutan fragment panel: Perihal, Dari, Tgl Surat, No.Surat. | 5 |  | published | 2018-09-29 | v5.0.18391
Urutan fragment detil surat: Kepada, Prioritas, Lampiran, No.Registrasi, No.Agenda, Jenis, Sifat, | 5 |  | published | 2018-09-29 | v5.0.18391
Label “Pengirim” menjadi “Pendistribusi”. | 5 |  | published | 2018-09-29 | v5.0.18391
Judul Riwayat disesuaikan dg tipe surat nya (NotaDinas/Disposisi). | 5 |  | published | 2018-09-29 | v5.0.18391
Pembatalan Disposisi diganti nama menjadi Revisi Disposisi dan ditambahkan uraian revisi. | 5
Default pembatalan pilihan nya adalah semua disposisi dan anak2nya. | 5
Ditambahkan notif jika dibatalkan. | 5
Ditambahkan menu notif jika diperlukan. | 5
Base Disposisi color menjadi merah, bukan abu2. | 5
Timeline mode untuk Urutan Arahan. | 5
Urutan Arahan ditaruh dibawah detil disposisi (jika memungkinkan). | 5 |  | published | 2018-09-29 | v5.0.18391
Ditambahkan fitur Ekspedisi (seperti pada desktop). | 5
Menampilkan “Arahan Dari Atas” sebelum fragment “Arahan”. | 5 |  | published | 2018-09-29 | v5.0.18391
Urutan Fragment: Surat, Arahan, Pendistribusi, Counter, Respon. | 5 |  | published | 2018-09-29 | v5.0.18391
Urutan Arahan, arahan disesuaikan untuk lebih user friendly (fragment arahan berada diatas). | 5 |  | published | 2018-09-29 | v5.0.18391
Penerima Lain, diganti jadi menjadi label “3 Penerima Lainnya” dan diberi angka jika memungkinkan. | 5 |  | published | 2018-09-29 | v5.0.18391
Opsi combo respon jadi mode popup. | 5 |  | published | 2018-09-29 | v5.0.18391
Penerima Disposisi: sorting by tembusan (tembusan dibawah), jika memungkinkan digrup. | 5 |  | published | 2018-09-29 | v5.0.18391
Daftar Penerima, ditambahkan icon more pada sebelah kanan. | 5 |  | published | 2018-09-29 | v5.0.18391
Setuju/Revisi dijadikan tombol, setuju => tombol hijau, revisi => tombol merah. | 5
Alert konfirmasi setelah memilih setuju/revisi. | 5 |  | published | 2018-09-29 | v5.0.18391
HakAkses di hidden. | 5 |  | published | 2018-09-29 | v5.0.18391
Testing dan Quality Control
Penyesuaian Manual Book
PS:
1 mobile diambil dari versi 4.1 di published sebagai versi v4.0.18152 tapi pada aplikasi mobile tertulis v4.0.18131
2 aplikasi web diambil dari incubator v4.0.18152 tapi diberi beberapa fitur tambahan yang nanti nya dimasukkan ke v4.1
3 memakai fitur riwayat, diubah nama saja (languageable)
4 ketika akan distribusi masuk internal langsung terisi sesuai dengan penerima di keluar internal nya
5 notif agenda panel kiri menampilkan sesuai dengan notif nya. Contoh notif agenda belum ditindak lanjuti ketika diklik akan langsung menampilkan list agenda dengan tampilan data mana yang belum ditindaklanjuti
6 ketika dokumen di preview muncul pilihan untuk menggunakan atau tidak menggunakan kop untuk di cetak
7 pilihan asisten nya dibatasi sesuai dengan hirarki unit nya, kecuali admin. Mekanisme pembatasan hakakses di tab popup penerima
8 muncul tulisan 'Draft'di tengah online dok ketika surat belum di setujui, hilang ketika sudah
9 ditambahkan dari email
10 ditambahkan dari WA oleh Pak Parikesit
11 ketika mas Adi dan mas Husna ke Jakarta
12 pengajuan ke 4 dari risalah 7 September 2018
13 Dari sisi korektor bisa melihat real time surat (terkirim atau belum nya)
14 Pengajuan ke 5 dari risalah 26 September 2018

## Perhitungan Harga
Personil |  | Biaya | Bulan | Jumlah
Project manajer | 1 | 10000000 | 3 | 30000000
Sistem Analis | 1 | 10000000 | 1 | 10000000
Ahli Quality Control dan Tester | 1 | 8000000 | 3 | 24000000
Ahli Programmer/Developer (Web) | 1 | 8000000 | 3 | 24000000
Ahli Programmer/Developer (Mobile) | 1 | 8000000 | 2 | 16000000
Asisten Developer | 2 | 6000000 | 3 | 36000000
(harga real, lengkap) |  |  |  | 140000000
(harga ideal, tanpa asisten) |  |  |  | 104000000
(harga net, tanpa asisten, tanpa QC) |  |  |  | 80000000
Personil |  | Biaya | Bulan | Jumlah
Project manajer dan analis | 1 | 10000000 | 1 | 10000000
Ahli Quality Control dan Tester | 1 | 8000000 | 1 | 8000000
Ahli Programmer/Developer (Web) | 1 | 8000000 | 1 | 8000000
Ahli Programmer/Developer (Mobile) | 1 | 8000000 | 1 | 8000000
Asisten Developer | 1 | 6000000 | 1 | 6000000
(harga real, lengkap) |  |  |  | 40000000
(harga ideal, tanpa asisten) |  |  |  | 34000000
(harga net, tanpa asisten, tanpa QC) |  |  |  | 26000000

## UAT Mobile
UJI COBA |  |  | STATUS | ESTIMASI SELESAI | BERHASIL/GAGAL | DIUJI OLEH
Modul Beranda
Modul Surat Masuk
Membaca Surat
Preview Berkas Terlampir (Image, Online Dokumen)
Download Berkas Terlampir
Meneruskan Surat
Modul Disposisi
Membaca Disposisi
Meneruskan Disposisi
Membatalkan Disposisi
Modul Nota Dinas
Membaca Nota Dinas
Meneruskan Nota Dinas
Membatalkan Nota Dinas
Modul Riwayat (Surat Terkirim)
Riwayat Pengiriman Aktif
Riwayat Pengiriman Dibatalkan
Modul Koreksi Surat
Persetujuan Surat
Status Koreksi
Modul Pelaksana Harian
Surat Masuk
Disposisi
Nota Dinas
Koreksi Surat
Status Koreksi
Modul Pengaturan
Pengaturan Profil
Pengaturan Server
Ubah Sandi
Penambahan Fitur Tahap 1
Multi Asisten
Alamat Surat
Penambahan Fitur Tahap 2
Perubahan label 'Tindakan' menjadi 'Respon'
Perubahan label 'Beranda' menjadi 'Home'
Tampilan untuk Disposisi yang telah dibatalkan
Tombol back setelah meneruskan kembali ke panel disposisi
Menu surat terkirim (sent items)
Watermark untuk berkas surat draft (pada fitur "Koreksi Surat")
Download manual book melalui mobile
Peningkatan fungsi toolbar editor online dokumen
Design mock-up UI dan UX mobile
Penyesuaian UI dan UX mobile
Penyesuaian menu "Surat Masuk", "Nota Dinas", "Disposisi" menjadi "Kotak Masuk"
Penyesuaian menu "Surat Terkirim" menjadi "Terkirim"
Penyesuaian menu "Koreksi Surat" menjadi "Draf"
Penyesuaian menu "Pelaksana Harian" menjadi "PGS"
Peningkatan fungsi tombol back
Pengaturan foto, ringtone dan background menu
Konfirmasi pengiriman disposisi
Notifikasi bawah ketika pengiriman berhasil
Notifikasi update aplikasi
Disposisi tidak perlu diberi balasan kecuali butuh revisi
Notifikasi untuk disposisi yang sudah dibaca oleh penerima untuk pengirim
Peningkatan real time notifikasi
Auto start aplikasi setelah booting mobile
Note tambahan untuk disposisi yg terkirim
Menampilkan info surat terkirim (real time tanggal terkirim) pada draft
Wrap untuk judul berkas yg panjang
Filter lebih lengkap dan deskriptif
Pencarian lebih lengkap
Menampilkan info size pada berkas
Label "Perintah" menjadi "Arahan"
Arahan disposisi diberikan icon
Tampilan ekspedisi surat dengan label “Lihat Urutan Arahan”
Daftar penerima disposisi lain dengan label "Penerima Lain"
Menampilkan jumlah penerima pada tombol "Penerima Lain"
Menampilkan detail status per penerima pada “Penerima Lain”
Kemudahan tambah user ketika forward disposisi
Tambah padding untuk penerima terakhir pada list (semua list)
Perubahan label terima berkas menjadi “berkas fisik disertakan”
Menu Asistensi tampil sesuai hak akses user (hide ketika tidak ada)
Notifikasi alert (pengingat) setiap belum baca surat baru (kondisional per-user)
Alert ketika notifikasi sistem tidak aktif
Tampilan log tindakan/respon
Perubahan label "Asistensi" menjadi “PGS”
Disable akses ketika mempunyai PLT aktif
Pengaturan PGS dari mobile
Konfirmasi permintaan PGS
Pembatasan PGS sesuai level jabatan
Tampilan keterangan tembusan pada daftar penerima
Tampilkan tindakan/respon dan uraian pada ekspedisi
Perubahan label "Tindakan" menjadi "Respon"
Tampilan status aktif/nonaktif dari sisi pimpinan (PLT)
|  | UJI COBA | BERHASIL/GAGAL | DIUJI OLEH
Fitur Penomoran:
Penomoran terpusat/tidak terpusat sesuai jenis surat
Booking nomor ketika simpan draft
Tampil nomor otomatis ketika surat selesai disetujui
Format penomoran mengandung rubrik unit penyetuju
Report Bug: (Maret 2018)
Penomoran untuk kirim dan setujui kode eselon masih salah (tidak merujuk ke penyutuju yang dimaksud)
Pembuatan surat tanpa penyetuju, penomoran masih salah (submit simpan dan setujui)

## ManDays
No | Deskripsi | Tipe | Report/Request |  |  | Pengerjaan |  |  |  |  | Status | Ket | laporan
|  |  | By | Media | Tanggal | Developer | Tgl Mulai | Tgl Selesai | Jumlah | 775.5
| Penambahan Fitur Multi Asistensi (Web) | Improve | tim TIMAH | langsung | 2018-04-17 | Dimas R. | 2018-05-01 | 2018-05-30 | 3 hari | 3 | Uploaded 22-Juli-2018 |  | agustus
| Penambahan Fitur Multi Asistensi (Mobile) | Improve |  |  |  | Adi N. |  |  | 2 hari | 2 |  |  | agustus
| Penambahan Fitur Alamat Surat (Web) | Improve |  |  |  | Dimas R. |  |  | 1 hari | 1 |  |  | agustus
| Penambahan Fitur Alamat Surat (Mobile) | Improve |  |  |  | Adi N. |  |  | 1 hari | 1 |  |  | agustus
| Penambahan Fitur Kunci Disposisi yang Dibatalkan (Web) | Improve |  |  |  | Dimas R. |  |  | 1 hari | 1 |  |  | agustus
| Penambahan Fitur Kunci Disposisi yang Dibatalkan (Mobile) | Improve |  |  |  | Adi N. |  |  | 1 hari | 1 |  |  | agustus
| Penambahan Penerima Otomatis pada Transfer/Distribusi Surat Internal | Improve |  |  |  | Dimas R. |  |  | 1 hari | 1 |  |  | agustus
| Update (upload) TEO dan testing | Support | Pak Ihya | langsung | 2018-07-20 |  | 2018-07-20 | 2018-07-22 | 1 hari |  | Uploaded 22-Juli-2018 |  | agustus
[6 empty] | Dimas R. |  |  |  | 2 |  |  | agustus
[6 empty] | Michelle |  |  |  | 2 |  |  | agustus
[6 empty] | Luqni |  |  |  | 2 |  |  | agustus
[6 empty] | Adi N. |  |  |  | 2 |  |  | agustus
| Perubahan tampilan berkas pada surat dengan tab (Mobile) | Improve | Pak Parikesit | WA | 2018-07-30 | Adi N. | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 1 hari | 1 | Uploaded 1-Agustus-2018 |  | agustus
| Pencarian staf berdasarkan jabatan (Mobile) | Improve | Pak Parikesit | WA | 2018-08-01 | Adi N. | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 1 hari | 1 | Uploaded to GPlay 15-Agustus-2018 |  | agustus
| Perbaikan sorter pada Nota Dinas di Pelaksana Harian | Bug Fix | - | - | - | Adi N. | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 1 hari | 0 | Uploaded 4-Agustus-2018 | free | agustus
| Perbaikan tampilan kepala unit kerja setelah ubah pada fitur Unit Kerja | Bug Fix | Pak Ihya | WA | 2018-08-03 | Adi N. | 2018-08-04 | 2018-08-04 | 1 hari | 1 | Uploaded 4-Agustus-2018 |  | agustus
| Perbaikan tampilan unit kerja setelah ubah pada fitur Jabatan | Bug Fix | Pak Ihya | WA | 2018-08-03 | Adi N. | 2018-08-04 | 2018-08-04 |  |  |  |  | agustus
| Tambah jenis surat 'Surat Umum' | Content | Bu Dista Febri | WA | 2018-08-06 | Adi N. | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 1 jam | 0 | Uploaded 6-Agustus-2018 |  | agustus
| Menambahkan kolom 'Dari' di Surat Internal Keluar | Improve | tim TIMAH | langsung | 2018-07-20 | E. Hoggy | 2018-08-07 | 2018-08-07 | - | 0 | Removed
| Perubahan label 'Disetujui' jadi 'Terkirim' | Improve | tim TIMAH | langsung | 2018-07-20 | E. Hoggy | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 2 jam | 0 | Removed | free
| Penambahan inputan 'Alamat' di Surat Keluar Eksternal | Improve | tim TIMAH | langsung | 2018-07-20 | E. Hoggy | 2018-08-07 | 2018-08-07 | - | 0 | Removed
| Menu surat terkirim (sent items) | Improve | tim TIMAH | langsung | 2018-07-20 | E. Hoggy | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 1 hari | 0 | Removed
| Inputan penerima terisi otomatis pada menu transfer/distribusi (internal) | Improve | tim TIMAH | langsung | 2018-07-20 | E. Hoggy | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 0 hari | 0 | Removed
| Disposisi yang telah dibatalkan tampil namun tidak bisa teruskan disposisi | Improve | tim TIMAH | langsung | 2018-07-20 | E. Hoggy | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 1 hari | 0 | Removed
| Variabel tembusan pada pilihan template | Improve | Pak Ihya (lwt E. Hoggy) | WA | 2018-08-07 | E. Hoggy | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 1 hari | 1 | Uploaded 10-Agustus-2018 |  | agustus
| Online dokumen dapat di download dalam bentuk PDF (Mobile) | Improve | Pak Ihya (lwt Eko Dedy) | WA | 2018-08-04 | Adi N. | 2018-08-08 | 2018-08-13 | 4 hari | 4 | Uploaded to GPlay 15-Agustus-2018 |  | agustus
| Online dokumen dapat di download dalam bentuk PDF (Web) | Improve | Pak Ihya (lwt Eko Dedy) | WA | 2018-08-04 | Adi N. |  |  |  |  | Uploaded to Dev 16-Agustus-2018 |  | agustus
| Variable nilai online dokumen dgn template Memo | Bug Fix | Pak Ihya | WA | 2018-08-09 | Michelle | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 8 jam | 1 | Uploaded 10-Agustus-2018 |  | agustus
| Testing dan upload penyesuaian variable template Memo | Support | Pak Ihya | WA | 2018-08-09 |  |  |  | 2 jam | 0 | Uploaded 10-Agustus-2018 | free | agustus
| Cron email | Support | Pak Ihya | WA | 2018-08-13 | E. Hoggy | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 1 jam | 0 | Selesai |  | agustus
| Disposisi tdk bs dibuka ketika fail prioritas | Bug Fix | Pak Ihya | WA | 2018-08-13 | Adi N. | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2 jam | 1 | Uploaded 14-Agustus-2018 |  | agustus
| Upload berkas PDF dibaca sebagai other | Bug Fix | Pak Ridha A. | WA | 2018-08-13 | Adi N. | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 1 jam |  | Uploaded 14-Agustus-2018 |  | agustus
| Peringatan prioritas disposisi | Improve | Pak Ihya | WA | 2018-08-13 | Adi N. | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 1 hari |  | Uploaded to Dev 16-Agustus-2018 |  | agustus
| Unit kewenangan di Korespondensi | Improve | Pak Ihya | WA | 2018-08-10 | E. Hoggy | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 1 hari | 1 | Uploaded to Dev 16-Agustus-2018 |  | agustus
| Support backup dan pengecekan aplikasi mobile | Support | Grup Timah | WA | 2018-08-19 | Adi N. | 19-Aug-2018 11:00 - 13:30 | 19-Aug-2018 15:30 - 16:30 | 3.5 jam | 0 | uploaded | free | agustus
| Memo persetujuan tidak urut fail buat nomor surat | Bug Fix | Pak Ihya | WA | 2018-08-20 | E. Hoggy | 20 Agustus 2018 13:00 - 18:00 |  | 1 jam | 0 | Uploaded | free | agustus
| Penomoran backdate fail | Support | Bu Dista Febri | WA | 2018-08-20 | E. Hoggy |  |  | 1 jam |  | Uploaded |  | agustus
| Tombol online dokumen fail | Bug Fix | Pak Ihya | WA | 2018-08-20 | Adi N. |  |  | 5 jam | 0 | Uploaded |  | agustus
| Update production | Support | Pak Ihya | WA | 2018-08-20 | Adi N. |  |  | 5 jam | 0 | Uploaded |  | agustus
| Penyesuaian logo Timah TEO di Google Play | Support | Pak Ihya | Email dan WA | 2018-08-23 | Michelle | 28 Agustus 2018 16.30 - 20.00 |  | 3.5 jam | 0 | Uploaded | free | agustus
[6 empty] | Adi N. |  |  | 3.5 jam | 0 | Uploaded |  | agustus
[6 empty] | Eko Dedy |  |  | 3.5 jam | 0 | Uploaded |  | agustus
| build debug fileopener2 | Bug Fix | Pak Parikesit | WA | 2018-08-22 | Adi N. | 2018-08-20 | 2018-08-24 | 4 hari | 4 | -
| Notifikasi untuk update ketika aplikasi ada update (build debug) | Improve | Pak Ihya | langsung | 2018-07-20 | Adi N. | 2018-08-20 | 2018-08-24 |  |  | uploaded |  | agustus
| Penyesuaian fitur download file PDF (Android 5+) | Support | Grup Timah | WA | 2018-08-23 | Adi N. | 23-Aug-2018 19:30 | 24-Aug-2018 01:00 | 5.5 jam | 0 | uploaded | free | agustus
[6 empty] | Eko Dedy |  |  | 5.5 jam | 0 | uploaded | free | agustus
33 | End of Aug, Start of Sept
| Perbaikan server notifikasi mobile | Improve | Sesuai kebutuhan mobile | langsung | 2018-07-20 | Adi N. | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 1 jam | 0 | uploaded on v5.0 |  | sept | termasuk perubahan UX
| debug tls1.2 (mobile) | Bug Fix |  |  |  | Adi N. | 2018-08-23 | - |  |  | -
| Support cek kepala unit kerja | Support | Pak Ihya | WA | 2018-09-03 | Adi N. | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 4 jam | 0 | uploaded | free | sept
| Pembuatan Mockup UX Mobile | Improve | Pak Budi | Email | 2018-08-15 | Michelle | 2018-09-03 | 2018-09-10 | 5 hari | 5 | Uploaded |  | sept
| Improve UX mobile | Improve | Pak Budi | Email | 2018-08-15 | Adi N. | 2018-09-03 | 2018-09-29 | 25 hari | 25 | Uploaded 29 Sept 2018 |  | sept | 20 hari kerja efektif + 42.5 jam lembur (5 hari)
[6 empty] | Dimas R. | 2018-09-12 | 2018-09-28 | 15 hari | 15 |  |  | sept
[6 empty] | Michelle | 2018-09-13 | 2018-09-27 | 9 hari | 9 |  |  | sept
[6 empty] | E. Hoggy | 2018-09-14 | 2018-09-27 | 4 hari | 4 |  |  | sept | 4 hari akumulasi, krna tidak full, terpotong dgn tugas lain
| Tunning speed database | Support | Pak Ihya | WA | 2018-09-12 | Adi N. | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 4 jam | 0 | Selesai | free | sept
[6 empty] | Dimas R. | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 4 jam | 0 |  |  | sept
[6 empty] | E. Hoggy | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 5 jam | 0 |  |  | sept
[6 empty] | Michelle | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 4 jam | 0 |  |  | sept
| Penomoran abnormal | Bug Fix | Bu Citra | WA | 2018-09-17 | Michelle | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 1.5 hari | 0 | Selesai | free | sept
[6 empty] | E. Hoggy | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 1 hari | 0 | Selesai |  | sept
| Rubrik penyetuju tidak sesuai di hasil penomoran | Bug Fix | Bu Dista Febri | WA | 2018-09-18 | E. Hoggy | 2018-09-19 | 2018-09-24 | 3 hari | 0 | Selesai | free | sept
| Penyempurnaan kecepatan penyimpanan tindakan disposisi di mobile | Improve | Pak Ihya | WA | 2018-09-21 | Dimas R. | 2018-09-22 | 2018-09-22 | 1 hari | 0 | Uploaded |  | sept
| Penyempurnaan kecepatan tindakan koreksi di mobile | Improve | Pak Ihya | WA | 2018-09-21 | Dimas R.
58 | End of Sept, Start of Okt
| Mobile (v5.0 beta 1) - Tugas saya [user - asistensi] - Fitur urutan arahan - Fitur penerima | Improve | Tim Timah | WA | Okt-18 | Adi N. | 1 Okt-2018 | 5-Okt-2018 | 5 hari | 5 | Uploaded | 20 | okt
[6 empty] | Dimas R. | 1-Okt-2018 | 5-Okt-2018 | 3 hari | 3 |  | 11
| Mobile (v5.0 beta 2) - Fitur pencarian pada list surat - Fitur detail tujuan surat pada draf - Fitur backbutton - Fitur penyetuju pada draf | Improve | Tim Timah | WA | Okt-18 | Adi N. | 8-Okt-2018 | 13-okt-2018 | 6 hari | 6 | Uploaded |  | okt
[6 empty] | Dimas R. | 11-Okt-2018 | 11-Okt-2018 | 1 hari | 1
| Improve UX sesuai mockup | Improve | Pak Ihya | WA | 15-Okt-18 | Adi N. | 15-Okt-2018 | 27-Okt-2018 | 9 hari | 9
| Pembuatan Mockup UX Mobile (Baru) | Improve | Pak Parikesit | telp | 15-Okt-18 | Michelle | 16-Okt-2018 | 30-Okt-2018 | 3 hari | 2.5 | uploaded | 5.5 | okt
[6 empty] | Dian | 26-Okt-2018 | 31-Okt-2018 | 3 hari | 3 | uploaded | 11
| Penyesuaian tema awal aplikasi (web v5.0) | Improve | tim Timah | WA | Okt-18 | Luqni | 2018-09-17 | 2018-09-22 | 6 hari | 6 |  | 20
[6 empty] | Dedy | 2018-09-17 | 2018-09-22 | 6 hari | 6 |  | 14
| Penyesuaian UX Kelola Surat (web v5.0) | Improve | tim Timah |  | Okt-18 | Luqni | 2018-09-24 | Okt-2018 | 2 hari | 2
[6 empty] | Moch Najib | Okt-2018 | Okt-2018 | 3 hari | 3 |  | 11
| Penyesuaian UX Menu User (web v5.0) (seperti mobile) | Improve |  |  | Okt-18 | Luqni | 1 Okt-2018 | 13-Okt-2018 | 6 hari | 6
[6 empty] | Moch Najib | 1 Okt-2018 | 13-okt-2018 | 5 hari | 5
| Testing dan audit web v5.0 |  |  |  | Okt-18 | Michelle | 12-Okt-2018 | 18-Okt-2018 | 3 hari | 3
[6 empty] | Dian | 12-Okt-2018 | 24-Okt-2018 | 8 hari | 8
[6 empty] | Dinda | 12-Okt-2018 | 31-Okt-2018 | 8 hari | 8
| Penyempurnaan web v5.0 | Improve |  |  | Okt-18 | Luqni | 12-Okt-2018 | 24-Okt-2018 | 5 hari | 5
[6 empty] | Dimas R. | 12-Okt-2018 | 23-Okt-2018 | 7 hari | 7
[6 empty] | Moch Najib | 12-Okt-2018 | 24-Okt-2018 | 3 hari | 3
| Server Queue | Improve |  |  |  | Eko Dedy | 15-Okt-2018 | 19-Okt-2018 | 3 hari | 3
| Notif Worker | Improve |  |  | Okt-18 | Eko Dedy | 22-Okt-2018 | 26-Okt-2018 | 5 hari | 5
| Notif receiver (firebase) | Improve |  |  | Okt-18 | Husna | 15-Okt-2018 | 19-Okt-2018 | 5 hari | 5 |  | 5
| Improve fitur 'Penerima Lain' (web v5.0) | Improve | Pak Ihya | langsung | 2018-09-30 | Luqni | 31-Okt-2018 | 31-Okt-2018 | 1 hari | 1
105.5 | End of Okt, Start of Nov
M | Improve UX sesuai mockup (tahap pertama) | Improve | Pak Ihya | langsung | 29-Okt-18 | Adi N. | 29-Okt-2018 | 2018-11-02 | 5 hari | 5
W | Notif agenda menampilkan data sesuai dengan informasi nya | Improve | tim TIMAH | langsung | 2018-07-20 | Luqni | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 2 hari | 2 | - |  |  | 19
M | Perbaikan production (Android)(v5.0.18391) | Improve | Pak Ihya | WA | 2018-11-05 | Adi N. | 2018-11-05 | 2018-11-07 | 3 hari | 3 |  |  |  | 27
M | Penambahan fitur pembagian akses, label dan lisensi fitur | Improve | tim TIMAH | WA | Okt-18 | Adi N. | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 1 hari | 1 |  |  |  | 46
M | Persiapan release iOS | Improve | Pak Ihya | WA | 2018-11-15 | Adi N. | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2 hari | 2
M | Perbaikan bug mobile tahap 1 (iOS) | Bug Fix | - | - | - | Adi N. | 13-Nov-2018, 14-Nov-2018 | 21-Nov-2018, 22-Nov-2018 | 4 hari | 4 |  | free
W | Penambahan header dan tanda tangan digital pada fitur online dokumen | Improve | tim TIMAH | langsung | 2018-11-05 | Dimas R. | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2 hari | 2
W | Implementasi sistem notifikasi (real time) aplikasi web (dev) (server app) | Improve | Pak Ihya | langsung | 29-Okt-18 | Dimas R. | 2018-11-01 | 2018-11-09 | 3 hari | 3
M | Perubahan Mockup Mobile | Improve | tim TIMAH | WA | Okt-18 | Michelle | 31-Okt-18 | 2018-11-09 | 6 hari | 6 | uploaded
[6 empty] | Dian | 2018-11-05 | 2018-11-14 | 3 hari | 3 | uploaded
M | Pembuatan Landing Page iOS | Improve | Pak Ihya | WA | 2018-11-16 | Dinda | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 1 hari | 1
W | Pembuatan Mockup Web | Improve | tim TIMAH | langsung | 2018-11-05 | Dian | 2018-11-19 | 2018-11-26 | 8 hari | 8 | -
[6 empty] | Dinda | 2018-11-19 | 2018-11-24 | 7 hari | 7 | -
[6 empty] | Michelle | 2018-11-19 | 2018-11-24 | 7 hari | 7
W | Kunjungan dan presentasi (masukkan ke pembuatan mockup) |  | tim TIMAH | langsung | 2018-11-05 | Dedy | 2018-11-25 | 2018-11-29 | 5 hari
[6 empty] | Husna | 2018-11-25 | 2018-11-29 | 5 hari
M | Perbaikan bug mobile tahap 2 (iOS): - Improve auto update mobile for ios (v.5.00.18460) - Perbaikan download dokumen in mobile for ios (v.5.00.18460) - Perbaikan toast notification mobile for ios - Perbaikan Scrollable preview online dokumen for ios | Bug Fix | tim TIMAH | WA | 2018-11-01 | Adi N. | 2018-11-24 | 2018-11-29 | 5 hari | 5
W | Improve fungsi cetak online dokumen (garis tabel) | Support | Tim TIMAH | langsung | 2018-11-27 | Dimas R. | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 2 hari | 2
W | Perbaikan bug production
W | Persiapan server baru (server worker dan server database) dan migrasi database aplikasi dev ke server database |  |  |  |  | Niko |  |  | 2 hari | 2
W | Implementasi beanstalk untuk notifikasi (real time) aplikasi web (dev) (server worker)
63 | End of Nov, Start of Des
W | Penyesuaian logo dan margin untuk template online | Improve | Bu Citra | WA | 2018-11-01 | Dian | 4-Des-18 | 17-Des-18 | 7 hari | 7
[6 empty] | Michelle | 17-Des-18 | 17-Des-18 | 1 hari | 1
W | Improve online dokumen: - penambahan QRCode - penambahan variable Logo TIMAH pada sistem | Improve | Pak Ihya, Bu Citra | WA | 2018-11-01 | Dimas R. | 5-Des-18 | 7-Des-18 | 2 hari | 2
M | Improve mobile : - UI UX sesuai mockup mobile (tahap 2) - Persiapan aplikasi prod dari versi beta - Improve badge icon - Apply real time notif dan badge icon di beta ios | Improve | tim TIMAH | langsung | 2018-11-01 | Adi N. | 4-Des-18 | 17-Des-18 | 9 hari | 9
M | Perbaikan bug mobile 5.00.18460 (android) dan 5.00.18482 (Ios) | Bug Fix | tim TIMAH | WA | 6-Des-18 | Adi N. | 6-Des-18 | 6-Des-18 | 1 hari | 1
W | Perbaikan lembar ekspedisi | Bug Fix | Pak Ihya | WA | 5-Des-18 | Dimas R. | 7-Des-18 | 7-Des-18 | 1 hari | 1
W | Persiapan server baru (server worker dan server database) dan migrasi database aplikasi prod ke server database | Support | Pak Ihya | WA | 5-Des-18 | Adi N. | 8-Des-18 | 8-Des-18 | 1 hari | 1
[6 empty] | Dedy | 8-Des-18 | 8-Des-18 | 1 hari | 1
W | Improve UI UX sesuai mockup | Improve | tim TIMAH | langsung | 2018-11-01 | Luqni | 10-Des-18 | 31-Des-18 | 14 hari | 14
W | Persiapan dan upload aplikasi worker | Improve | Pak Ihya | WA | 12-Des-18 | Dimas R. | 12-Des-18 | 14-Des-18 | 2 hari | 2
W | Update aplikasi : - Server TEO support realtime notif dg layanan FCM - Mobile Beta 2 naik ke Production (perubahan terakhir pada beta android) | Improve | Pak Ihya | WA | 15-Des-18 | Dimas R. | 15-Des-18 | 15-Des-18 | 1 hari | 1
W | Perbaikan bug penomoran | Bug Fix | Bu Citra | WA | 20-Des-18 | Michelle | 20-Des-18 | 21-Des-18 | 2 hari | 2
W | Pengaturan backdate untuk agenda internal | Improve | Bu Dista Febri | WA | 26-Des-18 | Dimas R. | 26-Des-18 | 28-Des-18 | 3 hari | 3
45 | End of Des, Start of Jan
W | Pengembangan fitur nomor backdate surat | Improve | Bu Citra, Bu Dista | langsung | 2019-01-03 | Dimas R. | 2019-01-03 | 2019-01-08 | 6 hari | 6
[6 empty] | Dinda | 2019-01-03 | 2019-01-06 | 4 hari | 4
[6 empty] | Dian | 2019-01-03 | 2019-01-06 | 4 hari | 4
[6 empty] | Michelle | 2019-01-06 | 2019-01-06 | 1 hari | 1
W | Pengembangan aplikasi web versi 5: - Fitur Tembusan Agenda Keluar Eksternal - Fitur Tanda Tangan Digital dengan QRCode di Online dokumen - Reupload berkas - Panel Notif Agenda Surat - Respon dan uraian respon pada Ekspedisi Surat Masuk - Watermark 'DRAF' pada online dokumen draf - Notif respon bagi pengirim disposisi - Otomasi kunci berkas untuk sifat tertentu - Fitur log respon/tindakan disposisi | Improve | Tim Timah | langsung | 2018-11-01 | Luqni | 2019-01-02 | 2019-01-31 | 27 hari | 27
[6 empty] | Dian | 2019-01-07 | 2019-01-26 | 12 hari | 12
[6 empty] | Dinda | 2019-01-21 | 2019-01-29 | 13 hari | 13
[6 empty] | Michelle | 2019-01-23 | 2019-01-28 | 5 hari | 5
W | Pengembangan speed aplikasi | Improve | Tim Timah | langsung | 2019-01-19 | Adi N. | 2019-01-31 | 2019-02-01 | 2 hari | 2
[6 empty] | Dimas R. | 2019-01-31 | 2019-02-01 | 2 hari | 2
[6 empty] | Dian | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 1 hari | 1
M | Bug fix mobile | Bug Fix | - | - | - | Adi N. | 2019-01-28 | 2019-01-30 | 3 hari | 3
M | Pengembangan mobile: - Download manual book - Notif respon bagi pengirim disposisi - Alert jika sudah pernah distribusi surat untuk user yang sama - Info jika user menerima surat/disposisi yang sama | Improve | Tim Timah | langsung | 2018-11-18 | Adi N. | 2019-01-02 | 2019-01-31 | 27 hari | 21
101 | End of Jan, Start of Feb
M | Penambahan fitur request badge notif dan refresh list | Improve | via Eko Dedy | langsung | 2019-02-01 | Adi N. | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 1 hari | 1 | uploaded
M | Perbaikan tampilan mobile pada Iphone X | Bug Fix | via Eko Dedy | langsung | 2019-02-05 | Adi N. | 2019-02-05 | 2019-02-08 | 4 hari | 4 | done | free
M | Perbaikan tampilan penomoran dan Draf | Bug Fix | via Eko Dedy | WA | 2019-02-11 | Adi N. | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 1 hari | 1 | done | free
M | Perbaikan bug tampilan list tugas dan masuk | Bug Fix | via Eko Dedy | WA | 2019-02-12 | Adi N. | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 1 hari | 1 | done | free
M | Perbaikan limit tampilan berkas | Bug Fix | via Eko Dedy | WA | 2019-02-12 | [5 empty] | done | free
M | Perbaikan fitur notifikasi | Bug Fix | Pak Yahya | WA | 2019-02-06 | Adi N. | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 1 hari | 1 | done | free
M | Penambahan fitur runtime online | Improve | via Eko Dedy | langsung | 2019-02-14 | Adi N. | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 1 hari | 1 | uploaded
M | Perbaikan fitur asistensi | Bug Fix | - | - | - | Adi N. | 2019-02-15 | 2019-02-18 | 2 hari | 2 | done | free
M | Perbaikan tampilan online dokumen | Bug Fix | - | - | - | Adi N. | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 1 hari | 1 | done | free
M | Release aplikasi v5.21 ke Google Play | Support | - | - | - | Adi N. | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 1 hari | 1 | done | free
M | Penyesuaian tampilan tembusan | Improve | tim TIMAH | langsung | 2019-01-30 | Adi N. | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 1 hari | 1 | done
[6 empty] | Dinda | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 1 hari | 1
M | Landing Page mobile | ? | via Eko Dedy | WA | 2019-02-06 | Dinda | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 1 hari | 1 | done
W | Perbaikan pencarian klasifikasi | Bug Fix | Pak Ihya | WA | 2019-02-06 | Dimas R. | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 1 hari | 1 | done | free
W | Perbaikan tampilan nomor untuk penyetujuan akhir | Bug Fix | Bu Dista Febri | WA | 2019-02-06 | Dimas R. | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 1 hari | 1 | done | free
W | Persiapan Update Aplikasi Web | Support | Tim Timah | langsung | 2019-01-31 | Dimas R. | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 1 hari | 1 | done | free
[6 empty] | Rosa |  |  | 1 hari | 1 | done | free
[6 empty] | Dian |  |  | 1 hari | 1 | done | free
[6 empty] | Dinda |  |  | 1 hari | 1 | done | free
[6 empty] | Michelle |  |  | 1 hari | 1 | done | free
W | Perbaikan tampilan surat terhapus | Bug Fix | Pak Ihya | WA | 2019-02-07 | Michelle | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 1 hari | 1 | done | free
W | Support pencabutan nomor dan pengisian penyetuju | Support | Bu Dista Febri | WA | 2019-02-11 | Michelle | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 1 hari | 1 | done | free
W | Support pemecahan problem kode eselon karena beda jabatan | Support | Tim Timah | WA | 2019-02-13 | Michelle | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 1 hari | 1 | done | free
W | Support perbaikan hasil online dokumen | Support | Bu Dista Febri | WA | 2019-02-13 | Michelle | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 1 hari | 1 | done | free
W | Support pengiriman ulang surat internal | Support | Bu Dista Febri | WA | 2019-02-13 | Michelle | 2019-02-13 | 2019-02-28 | 2 hari | 2 | done | free
W | Support ekspor skema database TEO | Support | via Eko Dedy | WA | 2019-02-14 | Michelle | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 1 hari | 1 | done | free
W | Support penyesuaian template | Support | Bu Dista Febri | WA | 2019-02-15 | Michelle | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 1 hari | 1 | done | free
W | Penambahan alert ketika request nomor tanpa penyetuju | Improve | Bu Dista Febri | WA | 2019-02-15 | Dimas R. | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 1 hari | 1 | uploaded
W | Support penyesuaian nomor tanpa eselon (efek request nomor tanpa memasukkan penyetuju) | Support | Bu Citra | WA | 2019-02-18 | Michelle | 2019-02-19 | 2019-02-25 | 2 hari | 2 | done | free
W | Support mengubah logo di lembar Disposisi | Improve | Bu Citra | WA | 2019-02-26 | Dian | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 1 hari | 1 | done
W | Perbaikan pilihan status di asistensi | Bug Fix | - | - | - | Dimas R. | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 1 hari | 1 | done | free
W | Perbaikan fitur upload dokumen | Bug Fix | - | - | - | [5 empty] | done
W | Perbaikan mekanisme kecepatan akses aplikasi | Improve | - | - | - | [5 empty] | done
W | Mengganti warna icon disposisi menjadi warna merah | Improve | Pak Budi | langsung | 2019-01-30 | Dian | 2019-02-14 | 2019-02-18 | 3 hari | 3 | uploaded
W | Agenda Arsip Bebas berubah label menjadi "Sharing Folder" | Improve | tim TIMAH | langsung | 2019-01-03 |  | 2019-02-25 | 2019-02-25 |  |  | uploaded
W | Menaikkan info 'Surat Selesai' diatas info pembuatan surat | Improve | Pak Budi | langsung | 2019-01-30 |  | 2019-02-14 | 2019-02-14 |  |  | uploaded
W | Info 'Surat Selesai' ditambah dengan info 'Surat Dibalas' dan keterangan korespondensi suratnya | Improve | Pak Budi | langsung | 2019-01-30 |  | 2019-02-14 | 2019-02-18 |  |  | uploaded
W | Redis | Improve | via Eko Dedy | langsung | 2019-01-13 | Dimas R. | 2019-02-13 | 2019-02-23 | 3 hari | 3 | uploaded
[6 empty] | Dinda | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 1 hari | 1
W | Menambah pilihan pembantu jumlah hari pada pengaturan masa aktif klasifikasi | Improve | tim TIMAH | langsung | 2019-01-30 | Rosa | 2019-02-14 | 2019-02-18 | 3 hari | 3 | master |  |  | ? | bug
W | Menampilkan info 'Anda membaca surat/disposisi pada ..' | Improve | Pak Budi | langsung | 2019-01-30 |  | 2019-02-14 | 2019-02-14 |  |  | uploaded
W | Support penggantian penyetuju surat | Support | via Eko Dedy | WA | 2019-02-22 | Dimas R. | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 1 hari | 1 | done | free
W | Penyesuaian header template | Support | tim TIMAH | langsung | 2019-01-03 | Dian | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 1 hari | 1 | done | free
| End of Feb, Start of Mar | [8 empty] | 48 |  | 26 | 22
W | Persiapan Update Aplikasi Web | Support | tim TIMAH | langsung | Feb 2019 | Michelle | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 5 hari | 5 | done | free
[6 empty] | Dinda | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 5 hari | 5 | done | free
W | Support perbaikan nomor surat | Bug Fix | Pak Ihya | WA | 2019-03-04 | Michelle | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 1 hari | 1 | done | free
[6 empty] | Dimas R. | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 1 hari | 1
W | Pembuatan Manual Book versi 5 | Support | - | - | - | Michelle | 2019-03-06 | 2019-03-21 | 2 hari | 2 | done | free
[6 empty] | Yasir | 2019-03-06 | 2019-03-21 | 10 hari | 10
[6 empty] | Yudis | 2019-03-06 | 2019-03-21 | 10 hari | 10
[6 empty] | Mayla | 2019-03-06 | 2019-03-21 | 10 hari | 10
W | Support pemberian nomor surat (surat belum diberi nomor diawal tapi sudah disetujui) | Support | Bu Dista Febri | WA | 2019-03-14 | Michelle | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 1 hari | 1 | done | free
W | Support penyesuaian berkas online dokumen | Support | Bu Citra | WA | 2019-03-14 | Michelle | 2019-03-14 | 2019-03-14
W | Pengaktifan fungsi hapus permanen untuk hak akses khusus | Support | Bu Dista Febri | WA | 2019-03-15 | Michelle | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 1 hari | 1 | done | free
W | Support pemberian nomor surat | Support | Bu Dista Febri | WA | 2019-03-18 | Michelle | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 1 hari | 1 | done
W | Support mengubah klasifikasi pada surat yang sudah mempunyai nomor | Support | Bu Avi | WA | 2019-03-19 | Michelle | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 1 hari | 1 | done | free
W | Support menambah kode eselon pada nomor surat | Support | Bu Citra | WA | 2019-03-19
W | Support pembuatan tutorial pembuatan surat | Support | Bu Dista Febri | WA | 2019-03-21 | Michelle | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 1 hari | 1 | uploaded | free
[6 empty] | Sovi | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 1 hari | 1
[6 empty] | Ana | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 1 hari | 1
W | Support reorder daftar penyetuju surat | Support | Bu Dista Febri | WA | 2019-03-25 | Michelle | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 1 hari | 1 | done | free
W | Perbaikan render tanggal distribusi surat | Bug Fix | Pak Ihya | WA | 2019-03-26 | Dimas R. | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 1 hari | 1 | uploaded | free
W | Penyesuaian kondisi pemberian nomor setelah surat disetujui untuk jenis pemberian nomor awal | ? | Bu Dista Febri | WA | 2019-03-18 | Dimas R. | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 1 hari | 1 | uploaded | ?
W | Perbaikan render info 'via asistensi' pada daftar penyetuju surat | Bug Fix | Pak Ihya | WA | 2019-03-19 | Dimas R. | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 1 hari | 1 | done | free
M | Pembuatan tutorial update mobile | Support |  |  |  | Dinda | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 2 hari | 2 | done | free
| End of Mar, Start of Apr | [8 empty] | 60 |  | 12 | 48
M | Penambahan fitur force update jika versi aplikasi tidak di supoort oleh server | Support | - | - | - | Adi N. | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 1 hari | 1 | uploaded
M | Info 'Surat Selesai' ditambah dengan info 'Surat Dibalas' dan keterangan korespondensi suratnya | Improve | Pak Budi | langsung | 2019-01-31 | Tommy | 2019-02-12 | 2019-03-12 | 4 hari | 4 | uploaded
M | Mengganti warna icon disposisi menjadi warna merah | Improve | Pak Budi | langsung | 2019-01-30 | Tommy | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 1 hari | 1 | uploaded
W | Nomor backdate surat untuk draf lampau | Support | - | - | - | Dimas R. | 2019-03-12 | 2019-03-21 | 6 hari | 6 | uploaded | free
W | Penyesuaian kondisi nomor backdate surat (kasus baru) | Support | - | - | -
[6 empty] | Dinda | 2019-03-14 | 2019-03-28 | 8 hari | 8
W | Reupload berkas untuk surat masuk eksternal | Support | Bu Dista Febri | telp | 2019-03-15 | Dian | 2019-03-22 | 2019-03-26 | 3 hari | 3 | uploaded | free
W | Alert untuk penyetuju surat tanpa kode eselon | Improve | Bu Citra | WA | 2019-03-19 | Rosa | 2019-03-21 | 2019-03-25 | 3 hari | 3 | uploaded
W | Mengubah default spasi/jarak paragraf di online dokumen editor | Improve | tim TIMAH | langsung | 2019-01-30 | Dian | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 1 hari | 1 | uploaded
W | Mengatur pelaksana harian dibatasi sesuai hiraki jabatan | Improve | tim TIMAH | langsung | 2018-04-01 | Dian | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 1 hari | 1 | master |  |  | bug
W | Format laporan surat baru | Improve | tim TIMAH | langsung | 2019-01-03 | Rosa | 2019-02-26 | 2019-03-18 | 5 hari | 5 | uploaded
W | Laporan semua unit dan berdasarkan kewenangan | Improve | Bu Citra | WA | 2019-02-15 | [5 empty] | uploaded
[6 empty] | Michelle | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 1 hari | 1
W | UX Draf/Koreksi Surat menampilkan sesuai surat | Improve | tim TIMAH | langsung | 2019-01-03 | Dian | 2019-03-04 | 2019-03-20 | 6 hari | 6 | uploaded
[6 empty] | Dimas R. | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 hari | 1
W | Tampilan hirarki ketika memilih klasifikasi pada panel surat dan tidak bisa pilih induk | Improve | tim TIMAH | langsung | 2019-01-03 | Rosa | 2019-02-26 | 2019-03-07 | 3 hari | 3 | uploaded
[6 empty] | Dimas R. | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 2 hari | 2
[6 empty] | Luqni | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 1 hari | 1
[6 empty] | Michelle | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 1 hari | 1
M | Fitur ganti foto profil dari aplikasi mobile | Improve | Tim Timah | langsung | 2018-08-10 | Tommy | 2019-03-01 | 2019-03-06 | 3 hari | 3 | uploaded
M | [5 empty] | Adi N. | 2019-02-19 | 2010-02-20 | 2 hari | 2
| Support perubahan nomor dan tanggal surat | Support | Bu Citra | WA | 2019-04-01 | Michelle | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 hari | 1 | uploaded
|  |  | Bu Dista Febri | WA | 2019-04-01
| Support penggantian penyetuju surat | Support | Bu Avi | WA | 2019-04-02 | Michelle | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 hari | 1 | uploaded
| Simulasi dan persiapan update v5.22 | Support |  |  |  | Michelle | 2019-04-04 | 2019-04-14 | 7 hari | 7
Dinda
[6 empty] | Dian | 2019-04-01 | 2019-04-11 | 8 hari | 8
| Support penyesuaian online dokumen | Support | Bu Dista Febri | WA | 2019-04-15 | Michelle | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 hari | 1
| Support penyesuaian online dokumen dan nomor surat | Support | Bu Avi | WA | 2019-04-15
| Support pengubahan online dokumen | Support | Bu Avi | WA | 2019-04-16 | Michelle | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 hari | 1
| Support penggantian penyetuju surat |  | Bu Dista Febri | WA | 2019-04-16
| Support pembuatan laporan nomor surat dengan kode eselon yang salah input | Support | Pak Ihya | WA | 2019-04-12 | Michelle | 2019-04-16 | 2019-04-22 | 2 hari | 2
End of April
W | Fitur permintaan berkas fisik kepada admin surat | Improve | tim TIMAH | langsung | 2018-11-25 | Luqni | 2019-02-01 | 2019-02-28 | 20 hari | 20 | QC
W | Info aktif/tidak aktif plt untuk pimpinan | Improve | tim TIMAH | langsung | 2018-09-07 | [5 empty] | Bug
W | Fitur konfirmasi (pada pimpinan maupun asisten) ketika mengatur pelaksana harian | Improve | tim TIMAH | langsung | 2018-09-07 | [5 empty] | QC
W | Pimpinan dibatasi akses ketika ada plt aktif (tampilkan status aktif/tidak nya) | Improve | tim TIMAH | langsung | 2018-09-07 | [5 empty] | Bug
W | Fitur update arahan untuk disposisi yg sudah terkirim | Improve | tim TIMAH | langsung | 2018-09-07 | Dian | 2019-02-08 | 2019-02-23 | 7 hari | 1 | Bug
M | Fitur permintaan berkas fisik kepada admin surat | Improve | tim TIMAH | langsung | 2018-11-25 | Tommy | 2019-02-08 | 2019-02-14 | 3 hari | 3 | playground
M | Fitur konfirmasi (pada pimpinan maupun asisten) ketika mengatur pelaksana harian | Improve | tim TIMAH | langsung | 2018-09-07 | Tommy | 2019-02-14 | 2019-02-15 | 2 hari | 2 | playground
M | Info aktif/tidak aktif plt untuk pimpinan | Improve | tim TIMAH | langsung | 2018-09-07 | Tommy | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 2 hari | 2 | playground
M | Pimpinan dibatasi akses ketika ada plt aktif (tampilkan status aktif/tidak nya)
W | Upload berkas tambahan pada disposisi | Improve | tim TIMAH | langsung | 2019-01-30 | Dian | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 1 hari | 1 | on going
M | Fitur rekam tanda tangan digital | Improve | tim TIMAH | langsung | 2019-01-30 | Tommy | 2019-03-07 | 2019-03-20 | 7 hari | 7 | playground
M | Fitur ganti background profile | Improve | tim TIMAH | langsung | Agustus 18 | Tommy | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2 hari | 2 | on going
W | Fitur cari dan pilih multi penerima/penyetuju | Improve | tim TIMAH | langsung | 2019-01-30 | Rosa | 2019-03-19 | 2019-03-28 | 2 hari | 2 | on going
M | Fitur cari dan pilih multi penerima/penyetuju | Improve | tim TIMAH | langsung | 2019-01-30 | Tommy | 2019-03-22 | 2019-03-25 | 2 hari | 2 | on going
W | Notifikasi User (Baru) | Improve | Pak Budi | langsung | 2019-01-30 | Dimas R. | 2019-02-20 | 2019-03-29 | 10 hari | 10 | playground
[10 empty] | 52 |  | 0 | 52