## Laporan Aug 18
Laporan Penggunaan Mandays
Timah Electronic Office (TEO)
Laporan Agustus 2018
Daftar Pengerjaan
No | Deskripsi |  | Request | Pengerjaan |  |  | Ket
|  |  |  | Developer | Jumlah | Mandays
1 | Penambahan Fitur Multi Asistensi (Web) | Improve | Pertemuan 17-April-2018 | Dimas R. | 3 hari | 3 |  | web | #VALUE!
2 | Penambahan Fitur Multi Asistensi (Mobile) | Improve |  | Adi N. | 2 hari | 2
3 | Penambahan Fitur Alamat Surat (Web) | Improve |  | Dimas R. | 1 hari | 1
4 | Penambahan Fitur Alamat Surat (Mobile) | Improve |  | Adi N. | 1 hari | 1
5 | Penambahan Fitur Kunci Disposisi yang Dibatalkan (Web) | Improve |  | Dimas R. | 1 hari | 1
6 | Penambahan Fitur Kunci Disposisi yang Dibatalkan (Mobile) | Improve |  | Adi N. | 1 hari | 1
7 | Penambahan Penerima Otomatis pada Transfer/Distribusi Surat Internal (Web) | Improve |  | Dimas R. | 1 hari | 1
9 | Update (upload) TEO dan testing (Web) | Support | Pak Ihya 20-Juli-2018 | Dimas R. | 2 hari | 2
|  |  |  | Michelle |  | 2
|  |  |  | Luqni |  | 2
|  |  |  | Adi N. |  | 2
10 | Perubahan tampilan berkas pada surat dengan tab (Mobile) | Improve | Pak Parikesit (WA) 30-Juli-2018 | Adi N. | 1 hari | 1
11 | Pencarian staf berdasarkan jabatan (Mobile) | Improve | Pak Parikesit (WA) 1-Agustus-2018 | Adi N. | 1 hari | 1
12 | Perbaikan sorter pada Nota Dinas di Pelaksana Harian (Web) | Bug Fix | - | Adi N. | 1 hari | 0 | free support
13 | Perbaikan tampilan kepala unit kerja setelah ubah pada fitur Unit Kerja (Web) | Bug Fix | Pak Ihya (WA) 3-Agustus-2018 | Adi N. | 1 hari | 1
14 | Perbaikan tampilan unit kerja setelah ubah pada fitur Jabatan (Web) | Bug Fix
15 | Tambah jenis surat 'Surat Umum' (Web) | Support | Bu Dista Febri (WA) 6-Agustus-2018 | Adi N. | 1 jam | 0 | free support
16 | Variabel tembusan pada pilihan template (Web) | Improve | Pak Ihya (WA) 7-Agustus-2018 | E. Hoggy | 1 hari | 1
17 | Penyesuaian variable nilai online dokumen dgn template Memo (Web) | Improve | Pak Ihya (WA) 9-Agustus-2018 | Michelle | 1 hari | 1
18 | Testing dan upload penyesuaian variable template Memo (Web) | Support | Pak Ihya (WA) 9-Agustus-2018 | Michelle | 3 jam | 0 | free support
19 | Online dokumen dapat di download dalam bentuk PDF (Mobile) | Improve | Pak Ihya 4-Agustus-2018 | Adi N. | 4 hari | 4
20 | Online dokumen dapat di download dalam bentuk PDF (Web) | Improve | Pak Ihya 4-Agustus-2018 | Adi N.
21 | Disposisi tdk bs dibuka ketika fail prioritas (Web) | Bug Fix | Pak Ihya 13-Agustus-2018 | Adi N. | 1 hari | 0 | free support
22 | Upload berkas PDF dibaca sebagai 'Other' (Web) | Bug Fix | Pak Ridha A. 13-Agustus-2018 | Adi N. |  | 0 | free support
23 | Peringatan prioritas disposisi (Web) | Improve | Pak Ihya 13-Agustus-2018 | Adi N. | 1 hari | 1
24 | Penambahan Unit kewenangan di Korespondensi (Web) | Improve | Pak Ihya 10-Agustus-2018 | E. Hoggy | 1 hari | 1
25 | Support backup dan pengecekan aplikasi mobile | Support | Grup Timah 19-Agustus-2018 | Adi N. | 3 jam | 0 | free support
26 | Memo persetujuan tidak urut fail buat nomor surat (Web) | Support | Pak Ihya 20-Agustus-2018 | E. Hoggy | 1 jam | 0 | free support
27 | Penomoran backdate fail (Web) | Support | Bu Dista Febri 20-Agustus-2018 | E. Hoggy |  |  | free support
28 | Tombol online dokumen fail (Web) | Bug Fix | Pak Ihya 20-Agustus-2018 | Adi N. | 5 jam | 0 | free support
29 | Update production (Mobile) | Support | Pak Ihya 20-Agustus-2018 | Adi N. |  |  | free support
30 | Penyesuaian logo Timah TEO di Google Play | Support | Pak Ihya 23-Agustus-2018 | Michelle | 5 jam | 0 | free support
|  |  |  | Adi N. | 5 jam | 0 | free support
31 | Penyesuaian fitur file opener (PDF)(Mobile) | Improve | Pak Parikesit 22-Agustus-2018 | Adi N. | 4 hari | 4
32 | Fitur notifikasi untuk update aplikasi (Mobile) | Improve | Pak Ihya 20-Juli-2018 | Adi N.
Jumlah : | [5 empty] | 33 | Mandays

## Laporan Sept 18
Laporan Penggunaan Mandays
Timah Electronic Office (TEO)
Laporan September 2018
Daftar Pengerjaan
No | Deskripsi |  | Request | Pengerjaan |  |  | Ket
|  |  |  | Developer | Jumlah | Mandays
1 | Perbaikan server notifikasi mobile | Improve | - | Adi N. | 1 jam | 0 | free support
2 | Support cek kepala unit kerja (Web) | Support | Pak Ihya (WA) 3-September-2018 | Adi N. | 3 jam | 0
3 | Pembuatan Mockup UX Mobile | Improve | Pak Budi (Email) 3-September-2018 | Michelle | 5 hari | 5
4 | Improve UX mobile | Improve | Pak Budi (Email) 3-September-2018 | Adi N. | 25 hari | 25
|  |  |  | Dimas R. | 15 hari | 15
|  |  |  | Michelle | 9 hari | 9
|  |  |  | E. Hoggy | 4 hari | 4
5 | Tunning speed database (Web) | Support | Pak Ihya (WA) 12-September-2018 | Adi N. | 4 jam | 0 | free support
Dimas R.
Michelle
E. Hoggy
6 | Penomoran abnormal (Web) | Support | Bu Citra (WA) 17-Agustus-2018 | Michelle | 1 hari | 0
E. Hoggy
7 | Rubrik penyetuju tidak sesuai di hasil penomoran (Web) | Support | Bu Dista (WA) 17-September-2018 | E. Hoggy | 3 hari | 0
8 | Penyempurnaan kecepatan penyimpanan tindakan disposisi di mobile | Support | Pak Ihya (WA) 21-September-2018 | Dimas R. | 1 hari | 0
9 | Penyempurnaan kecepatan tindakan koreksi di mobile | Support
Jumlah : | [5 empty] | 58 | Mandays

## Laporan Okt 18
Laporan Penggunaan Mandays
Timah Electronic Office (TEO)
Laporan Oktober 2018
Daftar Pengerjaan
No | Deskripsi |  | Request | Pengerjaan |  |  |  | Ket
|  |  |  | Developer |  | Jumlah | Mandays
1 | Mobile (v5.01 beta 1) - Tugas saya [user - asistensi] - Fitur urutan arahan - Fitur penerima | Improve | Tim Timah Okt-2018 | Adi N. | Programmer | 5 hari | 5 |  | 5
|  |  |  | Dimas R. | Programmer | 3 hari | 3 |  | 8
2 | Mobile (v5.01 beta 2) - Fitur pencarian pada list surat - Fitur detail tujuan surat pada draf - Fitur backbutton - Fitur penyetuju pada draf | Improve | Tim Timah Okt-2018 | Adi N. | Programmer | 6 hari | 6 |  | 14
|  |  |  | Dimas R. | Programmer | 1 hari | 1 |  | 15
3 | Improve UX mobile sesuai mockup | Improve | Pak Ihya 15-Okt-2018 | Adi N. | Programmer | 9 hari | 9 |  | 24
4 | Pembuatan mockup UX mobile | Improve | Pak Parikesit 15-Okt-2018 | Michelle | QC | 3 hari | 3 |  | 27
|  |  |  | Dian | Programmer | 3 hari | 3 |  | 30
5 | Penyesuaian tema aplikasi web | Improve | Tim Timah Okt-2018 | Luqni | Programmer | 6 hari | 6 |  | 36
|  |  |  | Dedy | Programmer | 6 hari | 6 |  | 42
6 | Penyesuaian UX 'Kelola Surat' pada aplikasi web | Improve | Tim Timah Okt-2018 | Luqni | Programmer | 2 hari | 2 |  | 44
|  |  |  | Moch Najib | Programmer | 3 hari | 3 |  | 47
7 | Penyesuaian UX 'Menu User' pada aplikasi web (seperti mobile) | Improve | Tim Timah Okt-2018 | Luqni | Programmer | 6 hari | 6 |  | 53
|  |  |  | Moch Najib | Programmer | 5 hari | 5 |  | 58
8 | Audit aplikasi web |  | Tim Timah Okt-2018 | Michelle | QC | 3 hari | 3 |  | 61
|  |  |  | Dian | Programmer | 8 hari | 8 |  | 69
|  |  |  | Dinda | Programmer | 8 hari | 8 |  | 77
9 | Penyempurnaan fitur aplikasi web | Improve | Tim Timah Okt-2018 | Luqni | Programmer | 5 hari | 5 |  | 82
|  |  |  | Dimas R. | Programmer | 7 hari | 7 |  | 89
|  |  |  | Moch Najib | Programmer | 3 hari | 3 |  | 92
10 | Server Queue | Improve | Tim Timah Okt-2018 | Eko Dedy | Programmer | 3 hari | 3 |  | 95
11 | Notif Worker | Improve | Tim Timah Okt-2018 | Eko Dedy | Programmer | 5 hari | 5 |  | 100
12 | Notif Receiver (Firebase) | Improve | Tim Timah Okt-2018 | Husna | Programmer | 5 hari | 5 |  | 105
13 | Improve fitur 'Penerima Lain' pada aplikasi web | Improve | Pak Ihya 15-Okt-2018 | Luqni | Programmer | 1 hari | 1 |  | 106
|  |  | Sisa Kuota Mandays : | 19 Mandays |  | QC : |  | 6 | Mandays
|  |  | Mandays s.d bln lalu : | 91 Mandays | 91 | Programmer : |  | 100 | Mandays
[6 empty] | Asisten : |  | 0 | Mandays
[6 empty] | Jumlah : |  | 106 | Mandays
[6 empty] | Free support : |  | 0 | Mandays
[7 empty] | Total | 106 | Mandays

## Laporan Okt 18 (summary)
Laporan Penggunaan Mandays
Timah Electronic Office (TEO)
Laporan Oktober 2018
Total: 196 Mandays
Daftar Pengerjaan Aplikasi Web
No | Deskripsi |  | Request | Pengerjaan |  |  |  | Ket
|  |  |  | Orang | Posisi | Jumlah | Mandays
1 | Penambahan Fitur Multi Asistensi | Improve | Pertemuan 17-April-2018 | Dimas R. | Programmer | 3 hari | 3
2 | Penambahan Fitur Alamat Surat |  |  | Dimas R. | Programmer | 1 hari | 1
3 | Penambahan Fitur Kunci Disposisi yang Dibatalkan |  |  | Dimas R. | Programmer | 1 hari | 1
4 | Penambahan Penerima Otomatis pada Transfer/Distribusi Surat Internal |  |  | Dimas R. | Programmer | 1 hari | 1
5 | QC dan Publishing v4.0 (hasil penambahan) | Support | Pak Ihya 20-Juli-2018 | Dimas R. | Programmer | 2 hari | 2
|  |  |  | Michelle | QC |  | 2
|  |  |  | Luqni | Programmer |  | 2
|  |  |  | E. Hoggy | Programmer |  | 2
6 | Perbaikan tampilan unit kerja setelah ubah pada fitur Jabatan | Bug Fix | Pak Ihya (WA) 3-Agustus-2018 | E. Hoggy | Programmer | 1 hari | 1 | free support
7 | Perbaikan tampilan kepala unit kerja setelah ubah pada fitur Unit Kerja | Bug Fix | Pak Ihya (WA) 3-Agustus-2018 | E. Hoggy | Programmer
8 | Tambah jenis surat 'Surat Umum' | Support | Bu Dista (WA) 6-Agustus-2018 | E. Hoggy | Programmer
9 | Penyesuaian variable template Memo | Support | Pak Ihya (WA) 9-Agustus-2018 | Michelle | Programmer
10 | Perbaikan sorter pada Nota Dinas di Pelaksana Harian | Bug Fix | - | E. Hoggy | Programmer
11 | Variabel tembusan pada pilihan template | Improve | Pak Ihya (WA) 7-Agustus-2018 | E. Hoggy | Programmer | 1 hari | 1
12 | Penyesuaian variable nilai online dokumen dgn template Memo | Improve | Pak Ihya (WA) 9-Agustus-2018 | Michelle | Programmer | 1 hari | 1
13 | Online dokumen dapat di download dalam bentuk PDF | Improve | Pak Ihya 4-Agustus-2018 | E. Hoggy | Programmer | 2 hari | 2
14 | Disposisi tdk bs dibuka ketika fail prioritas | Bug Fix | Pak Ihya 13-Agustus-2018 | E. Hoggy | Programmer | 1 hari | 1 | free support
15 | Perbaikan fitur upload berkas PDF dibaca sebagai 'Other' | Bug Fix | Pak Ridha A. 13-Agustus-2018 | E. Hoggy | Programmer
16 | Peringatan prioritas disposisi | Improve | Pak Ihya 13-Agustus-2018 | E. Hoggy | Programmer | 1 hari | 1
17 | Penambahan Unit kewenangan di Korespondensi | Improve | Pak Ihya 10-Agustus-2018 | E. Hoggy | Programmer | 1 hari | 1
18 | Memo persetujuan tidak urut fail buat nomor surat | Support | Pak Ihya 20-Agustus-2018 | E. Hoggy | Programmer | 1 jam | 1 | free support
19 | Penomoran backdate fail | Support | Bu Dista Febri 20-Agustus-2018 | E. Hoggy | Programmer
20 | Tombol online dokumen fail | Bug Fix | Pak Ihya 20-Agustus-2018 | E. Hoggy | Programmer | 2 jam
21 | Support cek kepala unit kerja | Support | Pak Ihya (WA) 3-September-2018 | E. Hoggy | Programmer | 3 jam
22 | Tunning speed database | Support | Pak Ihya (WA) 12-September-2018 | Moch Najib | Programmer | 4 jam
|  |  |  | Dimas R. | Programmer
|  |  |  | Michelle | QC
|  |  |  | E. Hoggy | Programmer
23 | Penomoran abnormal | Support | Bu Citra (WA) 17-Agustus-2018 | Michelle | QC | 1 hari | 1 | free support
|  |  |  | E. Hoggy | Programmer
24 | Rubrik penyetuju tidak sesuai di hasil penomoran | Support | Bu Dista (WA) 17-September-2018 | E. Hoggy | Programmer | 3 hari | 3 | free support
25 | Penyesuaian tema | Improve | Tim Timah Okt-2018 | Luqni | Programmer | 6 hari | 6
|  |  |  | Dedy | Programmer |  | 6
26 | Penyesuaian UX 'Kelola Surat' | Improve | Tim Timah Okt-2018 | Luqni | Programmer | 2 hari | 2
|  |  |  | Moch Najib | Programmer | 3 hari | 3
27 | Penyesuaian UX 'Menu User' | Improve | Tim Timah Okt-2018 | Luqni | Programmer | 6 hari | 6
|  |  |  | Moch Najib | Programmer | 5 hari | 5
28 | Audit aplikasi web | Support | Tim Timah Okt-2018 | Michelle | QC | 3 hari | 3 | free support
|  |  |  | Dian | Asisten | 8 hari | 8
|  |  |  | Dinda | Asisten | 8 hari | 8
29 | Penyempurnaan fitur sesuai audit | Support | Tim Timah Okt-2018 | Luqni | Programmer | 5 hari | 5 | free support
|  |  |  | Dimas R. | Programmer | 7 hari | 7
|  |  |  | Moch Najib | Programmer | 3 hari | 3
30 | Fitur Server Queue | Improve | Tim Timah Okt-2018 | Eko Dedy | Programmer | 3 hari | 3
31 | Fitur Notif Worker | Improve | Tim Timah Okt-2018 | Eko Dedy | Programmer | 5 hari | 5
32 | Fitur Notif Receiver (Firebase) | Improve | Tim Timah Okt-2018 | Husna | Programmer | 5 hari | 5
33 | Improve fitur 'Penerima Lain' | Improve | Pak Ihya 15-Okt-2018 | Luqni | Programmer | 1 hari | 1
[5 empty] | QC : |  | 6 | Mandays
[5 empty] | Programmer : |  | 81 | Mandays
[5 empty] | Asisten : |  | 16 | Mandays
[5 empty] | Jumlah : |  | 103 | Mandays
[5 empty] | Free support : |  | 15 | Mandays
[6 empty] | Total | 88 | Mandays
Daftar Pengerjaan Aplikasi Mobile
No | Deskripsi |  | Request | Pengerjaan |  |  |  | Ket
|  |  |  | Orang | Posisi | Jumlah | Mandays
1 | Penambahan Fitur Multi Asistensi | Improve | Pertemuan 17-April-2018 | Adi N. | Programmer | 2 hari | 2
2 | Penambahan Fitur Alamat Surat |  |  | Adi N. | Programmer | 1 hari | 1
3 | Penambahan Fitur Kunci Disposisi yang Dibatalkan |  |  | Adi N. | Programmer | 1 hari | 1
4 | Perubahan tampilan berkas pada surat dengan tab | Improve | Pak Parikesit (WA) 30-Juli-2018 | Wahyu | Programmer | 1 hari | 1
5 | Pencarian staf berdasarkan jabatan | Improve | Pak Parikesit (WA) 1-Agustus-2018 | Wahyu | Programmer | 1 hari | 1
6 | Online dokumen dapat di download dalam bentuk PDF | Improve | Pak Ihya 4-Agustus-2018 | Wahyu | Programmer | 2 hari | 2
7 | Support backup dan pengecekan | Support | Grup Timah 19-Agustus-2018 | Wahyu | Programmer | 3 jam | 2 | free support
8 | Publishing production | Support | Pak Ihya 20-Agustus-2018 | Wahyu | Programmer | 3 jam
9 | Penyesuaian logo Timah TEO di Google Play | Support | Pak Ihya 23-Agustus-2018 | Michelle | QC | 5 jam
|  |  |  | Wahyu | Programmer | 5 jam
Programmer
10 | Penyesuaian fitur file opener (PDF) | Improve | Pak Parikesit 22-Agustus-2018 | Wahyu | Programmer | 4 hari | 4
11 | Fitur notifikasi | Improve | Pak Ihya 20-Juli-2018 |  | Programmer
12 | Pembuatan Mockup UX Mobile | Improve | Pak Budi (Email) 3-September-2018 | Michelle | QC | 5 hari | 5
13 | Improve UX | Improve | Pak Budi (Email) 3-September-2018 | Adi N. | Programmer | 5 hari | 5
|  |  |  | Aditya | Programmer | 20 hari | 20
|  |  |  | Ima | Programmer | 19 hari | 19
|  |  |  | Michelle | QC | 9 hari | 9
14 | Perbaikan server notifikasi | Improve | - | Wahyu | Programmer | 1 jam | 1 | free support
15 | Penyempurnaan kecepatan penyimpanan tindakan disposisi | Support | Pak Ihya (WA) 21-September-2018 | Ima | Programmer | 1 hari
16 | Penyempurnaan kecepatan tindakan koreksi |  |  |  | Programmer
17 | Mobile (v5.01 beta 1) - Tugas saya [user - asistensi] - Fitur urutan arahan - Fitur penerima | Improve | Tim Timah Okt-2018 | Adi N. | Programmer | 5 hari | 5
|  |  |  | Wahyu | Programmer | 3 hari | 3
18 | Mobile (v5.01 beta 2) - Fitur pencarian pada list surat - Fitur detail tujuan surat pada draf - Fitur backbutton - Fitur penyetuju pada draf | Improve | Tim Timah Okt-2018 | Adi N. | Programmer | 6 hari | 6
|  |  |  | Wahyu | Programmer | 1 hari | 1
19 | Improve UX mobile sesuai mockup | Improve | Pak Ihya 15-Okt-2018 | Adi N. | Programmer | 4 hari | 4
|  |  |  | Wahyu | Programmer | 5 hari | 5
20 | Pembuatan mockup UX mobile | Improve | Pak Parikesit 15-Okt-2018 | Michelle | QC | 3 hari | 2.5
|  |  |  | Dian | Programmer | 3 hari | 3
[5 empty] | QC : |  | 16.5 | Mandays
[5 empty] | Programmer : |  | 86 | Mandays
[5 empty] | Asisten : |  | 0 | Mandays
[5 empty] | Jumlah : |  | 102.5 | Mandays
[5 empty] | Free support : |  | 3 | Mandays
[6 empty] | Total | 99.5 | Mandays

## Laporan Nov 18
Laporan Penggunaan Mandays
Timah Electronic Office (TEO)
Laporan November 2018
Total: | [6 empty] | 51 | Mandays
Daftar Pengerjaan Aplikasi Web
No | Deskripsi |  | Request | Pengerjaan |  |  |  | Ket
|  |  |  | Orang | Posisi | Jumlah | Mandays
1 | Notif agenda menampilkan data sesuai dengan informasi nya | Improve | Tim Timah 20-Juli-2018 | Luqni | Programmer | 2 hari | 2
2 | Penambahan header dan tanda tangan digital pada fitur online dokumen | Improve | Tim Timah 05-Nov-2018 | Dimas R. | Programmer | 2 hari | 2
3 | Implementasi sistem notifikasi (real time) aplikasi web (dev) (server app) | Improve | Pak Ihya 29-Okt-2018 | Dimas R. | Programmer | 3 hari | 3
4 | Pembuatan Mockup Web | Improve | Tim Timah 05-Nov-2018 | Dian | Asisten | 8 hari | 8
|  |  |  | Dinda | Asisten | 7 hari | 7
|  |  |  | Michelle | QC | 7 hari | 7
5 | Improve fungsi cetak online dokumen (garis tabel) | Support dan Improve | Tim Timah 27-Nov-2018 | Dimas R. | Programmer | 2 hari | 2
6 | Persiapan server baru (server worker dan server database) dan migrasi database aplikasi dev ke server database |  |  | Niko | Asisten | 2 hari | 2
7 | Implementasi beanstalk untuk notifikasi (real time) aplikasi web (dev) (server worker)
[5 empty] | QC : |  | 7 | Mandays
[5 empty] | Programmer : |  | 9 | Mandays
[5 empty] | Asisten : |  | 17 | Mandays
[5 empty] | Jumlah : |  | 33 | Mandays
[5 empty] | Free support : |  | 0 | Mandays
[6 empty] | Total | 33 | Mandays
Daftar Pengerjaan Aplikasi Mobile
No | Deskripsi |  | Request | Pengerjaan |  |  |  | Ket
|  |  |  | Orang | Posisi | Jumlah | Mandays
1 | Improve UX sesuai mockup (tahap pertama) | Improve | Pak Ihya 29-Okt-18 | Adi N. | Programmer | 5 hari | 5
2 | Perbaikan production (Android)(v5.0.18391) | Bug Fix | Pak Ihya (WA) 05-Nov-18 | Adi N. | Programmer | 3 hari | 3 | free support
3 | Penambahan fitur pembagian akses, label dan lisensi fitur | Improve | Tim Timah (WA) Okt-2018 | Adi N. | Programmer | 1 hari | 1
4 | Persiapan release iOS | Improve | Pak Ihya (WA) 15-Nov-18 | Adi N. | Programmer | 2 hari | 2
5 | Perbaikan bug mobile tahap 1 (iOS) | Bug Fix | - | Adi N. | Programmer | 4 hari | 4 | free support
6 | Perubahan Mockup Mobile | Improve | Tim Timah (WA) Okt-2018 | Michelle | QC | 6 hari | 6
|  |  |  | Dian | Asisten | 3 hari | 3
7 | Pembuatan Landing Page iOS | Improve | Pak Ihya (WA) 16-Nov-2018 | Dinda | Asisten | 1 hari | 1
8 | Perbaikan bug mobile tahap 2 (iOS): - Improve auto update mobile for ios (v.5.00.18460) - Perbaikan download dokumen in mobile for ios (v.5.00.18460) - Perbaikan toast notification mobile for ios - Perbaikan Scrollable preview online dokumen for ios | Bug Fix | Tim Timah (WA) Nov-2018 | Adi N. | Programmer | 5 hari | 5 | free support
[5 empty] | QC : |  | 6 | Mandays
[5 empty] | Programmer : |  | 20 | Mandays
[5 empty] | Asisten : |  | 4 | Mandays
[5 empty] | Jumlah : |  | 30 | Mandays
[5 empty] | Free support : |  | 12 | Mandays
[6 empty] | Total | 18 | Mandays

## Laporan Des 18
Laporan Penggunaan Mandays
Timah Electronic Office (TEO)
Laporan Desember 2018
Total: | [6 empty] | 41 | Mandays
Daftar Pengerjaan Aplikasi Web
No | Deskripsi |  | Request | Pengerjaan |  |  |  | Ket
|  |  |  | Orang | Posisi | Jumlah | Mandays
1 | Penyesuaian logo dan margin untuk template online | Improve | Bu Citra Nov-2018 | Dian | Asisten | 7 hari | 7
|  |  |  | Michelle | QC | 1 hari | 1
2 | Improve online dokumen: - penambahan QRCode - penambahan variable Logo TIMAH pada sistem | Improve | Pak Ihya, Bu Citra Nov-2018 | Dimas R. | Programmer | 2 hari | 2
3 | Penyesuaian lembar ekspedisi | Improve | Pak Ihya 5-Des-2018 | Dimas R. | Programmer | 1 hari | 1
4 | Persiapan server baru (server worker dan server database) dan migrasi database aplikasi prod ke server database | Improve | Pak Ihya 5-Des-2018 | Eko Dedy | Programmer (Senior) | 1 hari | 1
|  |  |  | Adi N. | Programmer | 1 hari | 1
5 | Improve UI UX sesuai mockup | Improve | Tim Timah Nov-2018 | Luqni | Programmer | 14 hari | 14
6 | Persiapan dan implementasi aplikasi worker | Improve | Pak Ihya 12-Des-2018 | Dimas R. | Programmer | 2 hari | 2
7 | Upload aplikasi worker | Support | Pak Ihya 12-Des-2018 | Dimas R. | Programmer | 1 hari | 1 | free support
8 | Update aplikasi : - Server TEO support realtime notif dg layanan FCM - Mobile Beta 2 naik ke Production (perubahan terakhir pada beta android) | Support | Pak Ihya 15-Des-2018 | Dimas R. | Programmer | 1 hari | 1 | free support
9 | Perbaikan bug penomoran | Bug Fix | Bu Citra 20-Des-2018 | Dimas R. | Programmer | 2 hari | 2 | free support
10 | Penambahan pengaturan format nomor backdate untuk agenda surat internal | Improve | Bu Dista 26-Des-2018 | Dimas R. | Programmer | 3 hari | 3
[5 empty] | QC : |  | 1 | Mandays
[5 empty] | Programmer : |  | 28 | Mandays
[5 empty] | Asisten : |  | 7 | Mandays
[5 empty] | Jumlah : |  | 36 | Mandays
[5 empty] | Free support : |  | 4 | Mandays
[6 empty] | Total | 32 | Mandays
Daftar Pengerjaan Aplikasi Mobile
No | Deskripsi |  | Request | Pengerjaan |  |  |  | Ket
|  |  |  | Orang | Posisi | Jumlah | Mandays
1 | Improve mobile : - UI UX sesuai mockup mobile (tahap 2) - Persiapan aplikasi prod dari versi beta - Improve badge icon - Apply real time notif dan badge icon di beta ios | Improve | Tim Timah Nov-2018 | Adi N. | Programmer | 9 hari | 9
2 | Perbaikan bug mobile 5.00.18460 (android) dan 5.00.18482 (Ios) | Bug Fix | Tim Timah 6-Des-2018 | Adi N. | Programmer | 1 hari | 1 | free support
[5 empty] | QC : |  | 0 | Mandays
[5 empty] | Programmer : |  | 10 | Mandays
[5 empty] | Asisten : |  | 0 | Mandays
[5 empty] | Jumlah : |  | 10 | Mandays
[5 empty] | Free support : |  | 1 | Mandays
[6 empty] | Total | 9 | Mandays

## Laporan Jan 19
Laporan Penggunaan Mandays
Timah Electronic Office (TEO)
Laporan Januari 2019
Total: | [6 empty] | 99 | Mandays
Daftar Pengerjaan Aplikasi Web
No | Deskripsi |  | Request | Pengerjaan |  |  |  | Ket
|  |  |  | Orang | Posisi | Jumlah | Mandays
1 | Penyesuaian mekanisme penomoran surat : - Penguncian tanggal di panel surat untuk tanggal besok - Pivot pengambilan urutan nomor sesuai tanggal surat bukan tanggal pembuatan surat - Format backdate, mengambil nomor terakhir pada tanggal tsb dan menambah huruf - Fitur untuk request penomoran di awal pembuatan surat - Penambahan pengaturan penomoran awal di pengaturan jenis surat | Improve | Bu Citra 3-Jan-2018 | Dimas R. | Programmer | 6 hari | 6
|  |  |  | Dinda | Asisten | 4 hari | 4
|  |  |  | Dian | Asisten | 4 hari | 4
|  |  |  | Michelle | QC | 1 hari | 1
2 | Support on site (Jakarta) | Support | Tim Timah Jan-2019 | Eko Dedy | Programmer (Senior) | 2 hari | 2 | free support
|  |  |  | Michelle | QC | 2 hari | 2 | free support
2 | Pengembangan aplikasi web versi 5: - Fitur Tembusan Agenda Keluar Eksternal - Fitur Tanda Tangan Digital dengan QRCode di Online dokumen - Reupload berkas - Panel Notif Agenda Surat - Respon dan uraian respon pada Ekspedisi Surat Masuk - Watermark 'DRAF' pada online dokumen draf - Notif respon bagi pengirim disposisi - Otomasi kunci berkas untuk sifat tertentu - Fitur log respon/tindakan disposisi | Improve | Tim Timah Des-2018 | Luqni | Programmer | 27 hari | 27
|  |  |  | Dinda | Asisten | 13 hari | 13
|  |  |  | Michelle | QC | 5 hari | 5
|  |  |  | Dian | Asisten | 12 hari | 12
3 | Pengembangan speed aplikasi | Improve | Tim Timah 31-Jan-2019 | Dimas R. | Programmer | 2 hari | 2 | free support
|  |  |  | Dian | Asisten | 1 hari | 1
|  |  |  | Adi | Programmer | 2 hari | 2
4 | Support on site (Pangkal Pinang) | Support | Tim Timah Jan-2019 | Eko Dedy | Programmer (Senior) | 3 hari | 3 | free support
|  |  |  | Michelle | QC | 3 hari | 3 | free support
[5 empty] | QC : |  | 11 | Mandays
[5 empty] | Programmer : |  | 42 | Mandays
[5 empty] | Asisten : |  | 34 | Mandays
[5 empty] | Jumlah : |  | 87 | Mandays
[5 empty] | Free support : |  | 12 | Mandays
[6 empty] | Total | 75 | Mandays
Daftar Pengerjaan Aplikasi Mobile
No | Deskripsi |  | Request | Pengerjaan |  |  |  | Ket
|  |  |  | Orang | Posisi | Jumlah | Mandays
1 | Pengembangan mobile: - Download manual book - Notif respon bagi pengirim disposisi - Alert jika sudah pernah distribusi surat untuk user yang sama - Info jika user menerima surat/disposisi yang sama | Improve | Tim Timah Nov-2018 | Adi N. | Programmer | 21 hari | 21
|  |  |  | Dinda | Asisten | 3 hari | 3
2 | Perbaikan bug mobile | Bug Fix | Tim Timah Jan-2019 | Adi N. | Programmer | 3 hari | 3 | free support
[5 empty] | QC : |  | 0 | Mandays
[5 empty] | Programmer : |  | 24 | Mandays
[5 empty] | Asisten : |  | 3 | Mandays
[5 empty] | Jumlah : |  | 27 | Mandays
[5 empty] | Free support : |  | 3 | Mandays
[6 empty] | Total | 24 | Mandays