## Edited
Daftar Fitur Pending TEO
No | Fitur | Permintaan Oleh | Berlaku Pada |  | Bobot Fitur | Keterangan
|  |  | Web | Mobile
1 | Filter pemilihan pelaksana harian/asisten sesuai dengan hirarki unit dan jabatan | Tim Timah (rapat) April 2018 | Web | Mobile | L
2 | Fitur ganti ringtone notif aplikasi | Tim Timah (rapat) Agustus 2018 | - | Mobile | H
3 | Fitur ganti background profile | Tim Timah (rapat) Agustus 2018 | Web | Mobile | H
4 | Fitur ganti foto profile melalui aplikasi mobile | Tim Timah (rapat) Agustus 2018 | - | Mobile | M | belum tersedia di iOs
5 | Mengganti arahan untuk disposisi yg terkirim | Tim Timah (rapat) 7 September 2018 | Web | Mobile | M
6 | Akses pimpinan dibatasi ketika plt aktif | Tim Timah (rapat) 7 September 2018 | Web | Mobile | H
7 | Terdapat info status plt aktif/nonaktif pada pimpinan | Tim Timah (rapat) 7 September 2018 | Web | Mobile | H
8 | Tambah fitur konfirmasi ketika mengatur pelaksana harian | Tim Timah (rapat) 7 September 2018 | Web | Mobile | M
9 | Tombol hapus pada pengaturan (data master) ketika data nonaktif | Tim Timah (rapat) 7 September 2018 | Web | - | M
10 | Penanganan tampilan untuk judul berkas yg panjang | Tim Timah (rapat) 7 September 2018 | - | Mobile | L
11 | Perubahan label terima berkas menjadi “Berkas fisik disertakan”. | Tim Timah (rapat) 7 September 2018 | Web | Mobile | L
12 | Notifikasi alert setiap belum baca (kondisional peruser). | Tim Timah (rapat) 7 September 2018 | - | Mobile | M
13 | Muncul alert jika notifikasi sistem tidak aktif. | Tim Timah (rapat) 7 September 2018 | - | Mobile | M
14 | Menu Notifikasi User (baru) | Tim Timah (rapat) 26 September 2018 | Web | Mobile | H
15 | Berkas terupload menampilkan jumlah halaman pada dokumen tsb (pada tipe pdf/doc/excel jika memungkinkan). | Tim Timah (rapat) 26 September 2018 | Web | Mobile | H
16 | Menambah fungsi warna dinamis prioritas | Tim Timah (rapat) 30 Oktober 2018 | Web | Mobile | M | ketika kunjungan Pak Ihya ke Malang
17 | Terdapat tutorial singkat aplikasi mobile di profil | Tim Timah (rapat) 30 Oktober 2018 | - | Mobile | L | membutuhkan konfirmasi konsep fitur, karena sudah ada fitur donwload manual book
18 | Berkas di arsip zip dalam satu bundle (lembar, eksepedisi, lembar disposisi, lembar persetujuan) | Tim Timah (rapat) 5 November 2018 | Web | - | H
19 | Fitur permintaan berkas fisik kepada admin surat | Tim Timah (rapat) 25 November 2018 | Web | Mobile | M
20 | Alert notifikasi permintaan berkas fisik (Untuk admin surat) | Tim Timah (rapat) 25 November 2018 | Web | - | M
21 | Info jika user sudah pernah menerima surat/disposisi yang sama | Tim Timah (rapat) 25 November 2018 | Web | Mobile | M
22 | Tambah kolom 'Pengirim Surat' di Menu User | Tim Timah (rapat) 25 November 2018 | Web | - | L
23 | Fitur pemusnahan arsip surat | Tim Timah (rapat) 25 November 2018 | Web | - | H | membutuhkan konfirmasi konsep fitur
24 | Fitur rekam tanda tangan digital | Tim Timah (rapat) 25 November 2018 | - | Mobile | H
25 | Menambah pilihan pembantu jumlah hari pada pengaturan masa aktif klasifikasi | Tim Timah (rapat) 30 Januari 2019 | Web | - | L
26 | Upload berkas tambahan pada disposisi | Tim Timah (rapat) 30 Januari 2019 | Web | Mobile | H | membutuhkan konsultasi konsep fitur
27 | Fitur custom edit pada dokumen editor | Tim Timah (rapat) 30 Januari 2019 | Web | - | H
28 | Asistensi melekat sesuai jabatan | Tim Timah (rapat) 30 Januari 2019 | Web | - | H
29 | Notif respon penerima untuk pendistribusi agenda surat | Tim Timah (rapat) 30 Januari 2019 | Web | - | H
30 | Alert peringatan untuk surat jenis tertentu yang belum ada berkas re-upload setelah disetujui | Tim Timah (rapat) 30 Januari 2019 | Web | - | M | membutuhkan konsultasi konsep fitur
31 | Batasan bagi staf pembuat surat yang belum upload berkas re-upload sesuai waktu yang ditentukan | Tim Timah (rapat) 30 Januari 2019 | Web | - | M | membutuhkan konsultasi konsep fitur
32 | Upload berkas bukti untuk asisten | Tim Timah (rapat) 30 Januari 2019 | Web | Mobile | H
33 | Fitur cari dan pilih multi penerima/penyetuju | Tim Timah (rapat) 30 Januari 2019 | Web | Mobile | M
34 | Fitur pengingat surat/disposisi oleh asisten untuk pimpinan | Tim Timah (rapat) 30 Januari 2019 | Web | Mobile | M
35 | Fitur ganti warna tema aplikasi per user | Tim Timah (rapat) 30 Januari 2019 | Web | - | H
36 | Fitur pengaturan waktu pengingat pada prioritas surat | Tim Timah (rapat) 30 Januari 2019 | Web | - | H
37 | Fitur ganti wallpaper aplikasi | Tim Timah (rapat) 30 Januari 2019 | Web | - | H
38 | Fitur ubah surat untuk surat yang sudah mempunyai nomor | Bu Citra (WA) 15 Februari 2019 | Web | - | H | membutuhkan konsultasi konsep fitur
39 | Kirim banyak disposisi dalam sekali waktu (bulk disposisi) | Pak Parikesit (WA) 9 Maret 2019 | Web | Mobile | H
40 | Fitur pembatalan distribusi surat masuk eksternal | Bu Dista (Telp) 15 Maret 2019 | Web | - | M | membutuhkan konsultasi konsep fitur
41 | Pilihan unit pada pelaporan menampilkan divisi saja | Bu Citra (WA) 19 Maret 2019 | Web | - | L
42 | Tidak menampilkan QRCode jika surat disetujui melalui asistensi | Bu Dista (WA) 25 Maret 2019 | Web | - | L
43 | Ekspedisi distribusi penerima tembusan internal di Agenda Keluar Eksternal | Bu Dista (WA) 9 April 2019 | Web | - | L | membutuhkan konfirmasi jadi atau tidak nya penambahan
44 | Pembatasan pembuatan surat pada unit | Bu Citra (WA) 22 April 2019 | Web | - | L
45 | Pembatalan nomor surat | Bu Citra (WA) 16 Juli 2019 | Web | - | H | membutuhkan konsultasi konsep fitur
46 | Perubahan unit pembuat surat | Bu Citra (WA) 16 Juli 2019 | Web | - | H | membutuhkan konsultasi konsep fitur
|  | Summary Bobot Penambahan Fitur: |  | Low | 10
|  |  |  | Medium | 15
|  |  |  | High | 19
44
Rumus bobot fitur:
L | Perubahan label, penambahan tampilan/output, perubahan database tapi tidak berpengaruh di transaksi surat
M | Perubahan/penambahan logika, berpengaruh ke transaksi surat, memerlukan penambahan/perubahan UX yang cukup komplex, membutuhkan waktu lebih dari 2 hari pengerjaan
H | membutuhkan riset (medan/teknologi masih belum terpetakan), penambahan/perubahan logika, berpengaruh banyak di transaksi surat dan speed aplikasi