## Timeline
(dalam hitungan minggu)
Fitur | hari | status | tanggal | versi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Penyesuaian UI Web sesuai mockup | 10 | bar: (dalam hitungan minggu) 1 to (dalam hitungan minggu) 2
Agenda Surat
Mengganti warna text abu-abu menjadi lebih gelap | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 3
Mengganti warna text nomor surat menjadi biru | bar: (dalam hitungan minggu) 3
Fitur tembusan Agenda Keluar Eksternal | 5 | bar: (dalam hitungan minggu) 3 to (dalam hitungan minggu) 4
Fitur permintaan berkas fisik kepada admin surat | 2 | bar: (dalam hitungan minggu) 4
Fitur upload file tanda tangan digital | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 6
Menampilkan info surat terkirim (tgl) pada draft | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 6
Tooltip/marque untuk judul berkas yg panjang | bar: (dalam hitungan minggu) 6
Tampil respon dan uraian respon pada ekspedisi surat masuk | bar: (dalam hitungan minggu) 6
Nama berkas otomatis sesuai dengan nama file ketika diupload | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 6
Ubah nama berkas setelah berkas diupload (tombol simpan) | bar: (dalam hitungan minggu) 6
Menambah hakakses untuk melihat disposisi bersifat rahasia pada ekspedisi | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 6
Menambah QRCode di online dokumen | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 6
Notif agenda menampilkan data sesuai dengan informasi notif nya | 2 | bar: (dalam hitungan minggu) 7
Tambah berkas surat setelah surat disetujui | 2 | bar: (dalam hitungan minggu) 7
Peningkatan fungsi toolbar editor online dokumen | 5 | bar: (dalam hitungan minggu) 7 to (dalam hitungan minggu) 8
Menampilkan logo TIMAH pada online dokumen | bar: (dalam hitungan minggu) 8
Menambah koneksi fitur Klasifikasi dan Jenis ke fitur Masa Aktif Surat | 2 | bar: (dalam hitungan minggu) 8 to (dalam hitungan minggu) 9
Watermark 'DRAF' pada online dokumen saat surat masih draft/dalam persetujuan | 2 | bar: (dalam hitungan minggu) 9
Fitur pemusnahan arsip surat | 2 | bar: (dalam hitungan minggu) 9
Terdapat pilihan untuk menggunakan tanda tangan digital atau QR Code | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 10
Fitur export surat dan download file hasil kompres (berkas surat, lembar disposisi, lembar ekspedisi, lembar persetujuan) | 2 | bar: (dalam hitungan minggu) 10
41
Menu User
Menghapus tampilan arahan dan uraian pada tabel di menu Terkirim | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 4
Notif 'penerima disposisi memberi respon' bagi pengirim disposisi | 2 | bar: (dalam hitungan minggu) 4 to (dalam hitungan minggu) 5
Alert jika sudah pernah distribusi surat untuk user yang sama | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 5
Info jika user menerima surat/disposisi yang sama | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 5
Menggabung fitur Status Penyetujuan di detail Draf | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 5
Tampilan Berkas Surat dapat dipindah layout ke sisi kiri | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 5
Tambah kolom 'Pengirim Surat' di Menu User | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 10
Menambah label tipe surat di pilihan 'Semua Surat' | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 10
Menambah tab menu 'Semua' di semua menu di Menu User | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 11
Menampilkan arahan sebelumnya di menu Terkirim | 2 | bar: (dalam hitungan minggu) 11
Fitur note (arahan) tambahan untuk disposisi yg sudah terkirim | 2 | bar: (dalam hitungan minggu) 11
Info aktif/tidak aktif plt untuk pimpinan | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 12
Fitur log respon | 2 | bar: (dalam hitungan minggu) 12
17
Pengaturan
Fitur konfirmasi (pada pimpinan maupun asisten) ketika mengatur pelaksana harian | 2 | bar: (dalam hitungan minggu) 12
Pimpinan dibatasi akses ketika ada plt aktif (tampilkan status aktif/tidak nya) | 2 | bar: (dalam hitungan minggu) 13
Mengatur pelaksana harian dibatasi sesuai hiraki jabatan | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 13
5
Mobile
Penyesuaian UI sesuai mockup | 5 | bar: (dalam hitungan minggu) 1
Prioritas disposisi pada mobile. | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 2
Notifikasi alert setiap belum baca (kondisional peruser). | 2 | bar: (dalam hitungan minggu) 2
Muncul alert jika notifikasi sistem tidak aktif. | 2 | bar: (dalam hitungan minggu) 2
Disable akses ketika ada plt aktif | 2 | bar: (dalam hitungan minggu) 3
Dapat mengatur PGS/Pelaksana Harian di mobile | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 3
Download manual book | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 3
Pengaturan foto, ringtone, background menu | 2 | bar: (dalam hitungan minggu) 3 to (dalam hitungan minggu) 4
Notif penerima disposisi memberi respon bagi pengirim disposisi | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 4
Mengganti warna text abu-abu menjadi lebih gelap | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 4
Mengganti warna text nomor surat menjadi biru | bar: (dalam hitungan minggu) 4
Fitur tembusan Agenda Keluar Eksternal | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 4
Fitur permintaan berkas fisik kepada admin surat | 2 | bar: (dalam hitungan minggu) 4 to (dalam hitungan minggu) 5
Menghapus tampilan arahan dan uraian pada tabel di menu Terkirim | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 5
Menggabung fitur Status Penyetujuan di detail Draf | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 5
Alert jika sudah pernah distribusi surat untuk user yang sama | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 5
Info jika user menerima surat/disposisi yang sama | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 5
QC dan Testing | 5 | bar: (dalam hitungan minggu) 13 to (dalam hitungan minggu) 14
25