## Timeline
(dalam hitungan minggu)
Fitur | hari | status | tanggal | versi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Penyesuaian UI Web sesuai mockup | 20 | bar: (dalam hitungan minggu) 1 to (dalam hitungan minggu) 2
Agenda Surat
Fitur tembusan Agenda Keluar Eksternal | 5 | bar: (dalam hitungan minggu) 3
Menambah QRCode di online dokumen | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 3
Notif agenda menampilkan data sesuai dengan informasi notif nya | 2 | bar: (dalam hitungan minggu) 3 to (dalam hitungan minggu) 4
Tambah berkas surat setelah surat disetujui | 2 | bar: (dalam hitungan minggu) 4
Tampil respon dan uraian respon pada ekspedisi surat masuk | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 6
Menampilkan logo TIMAH pada online dokumen | bar: (dalam hitungan minggu) 6
Mengganti warna text abu-abu menjadi lebih gelap (600) | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 6
Mengganti warna text nomor surat menjadi biru | bar: (dalam hitungan minggu) 6
Menampilkan info surat terkirim (tgl) pada draft | 0.5 | bar: (dalam hitungan minggu) 6
Tooltip/marque untuk judul berkas yg panjang | bar: (dalam hitungan minggu) 6
Fitur permintaan berkas fisik kepada admin surat | 5 | bar: (dalam hitungan minggu) 6
Fitur upload file tanda tangan digital | 2 | bar: (dalam hitungan minggu) 6
Nama berkas otomatis sesuai dengan nama file ketika diupload | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 7
Ubah nama berkas setelah berkas diupload (tombol simpan) | bar: (dalam hitungan minggu) 7
Menambah hakakses untuk melihat disposisi bersifat rahasia pada ekspedisi | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 7 to (dalam hitungan minggu) 8
Menambah koneksi fitur Klasifikasi dan Jenis ke fitur Masa Aktif Surat | 2 | bar: (dalam hitungan minggu) 8
Watermark 'DRAF' pada online dokumen saat surat masih draft/dalam persetujuan | 3 | bar: (dalam hitungan minggu) 8 to (dalam hitungan minggu) 9
Fitur pemusnahan arsip surat | 5 | bar: (dalam hitungan minggu) 9
Terdapat pilihan untuk menggunakan tanda tangan digital atau QR Code | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 9
Fitur export surat dan download file hasil kompres (berkas surat, lembar disposisi, lembar ekspedisi, lembar persetujuan) | bar: (dalam hitungan minggu) 10
Peningkatan fungsi toolbar editor online dokumen | bar: (dalam hitungan minggu) 10
52.5
Menu User
Notif 'penerima disposisi memberi respon' bagi pengirim disposisi | 2 | bar: (dalam hitungan minggu) 4
Alert jika sudah pernah distribusi surat untuk user yang sama | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 4 to (dalam hitungan minggu) 5
Tampilan Berkas Surat dapat dipindah layout ke sisi kiri | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 5
Menampilkan fitur Status Penyetujuan di detail Draf | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 5
Menampilkan arahan sebelumnya di menu Terkirim | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 5
Tambah kolom 'Pengirim Surat' di Menu User | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 5
Menambah label tipe surat di pilihan 'Semua Surat' | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 10
[x] Menghapus tampilan arahan dan uraian pada tabel di menu Terkirim = hanya untuk versi mobile | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 10
Info jika user menerima surat/disposisi yang sama | 2 | bar: (dalam hitungan minggu) 11
Menambah tab menu 'Semua' di semua menu di Menu User | 3 | bar: (dalam hitungan minggu) 11
Fitur note (arahan) tambahan untuk disposisi yg sudah terkirim | 3 | bar: (dalam hitungan minggu) 11
Fitur log respon | 2 | bar: (dalam hitungan minggu) 12
Info aktif/tidak aktif plt untuk pimpinan | 3 | bar: (dalam hitungan minggu) 12
22
Pengaturan
Fitur konfirmasi (pada pimpinan maupun asisten) ketika mengatur pelaksana harian | 3 | bar: (dalam hitungan minggu) 12
Pimpinan dibatasi akses ketika ada plt aktif (tampilkan status aktif/tidak nya) | 2 | bar: (dalam hitungan minggu) 13
Mengatur pelaksana harian dibatasi sesuai hiraki jabatan | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 13
6
Mobile
Penyesuaian UI sesuai mockup | 5 | bar: (dalam hitungan minggu) 1
Prioritas disposisi pada mobile. | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 2
Notifikasi alert setiap belum baca (kondisional peruser). | 2 | bar: (dalam hitungan minggu) 2
Muncul alert jika notifikasi sistem tidak aktif. | 2 | bar: (dalam hitungan minggu) 2
Disable akses ketika ada plt aktif | 2 | bar: (dalam hitungan minggu) 3
Dapat mengatur PGS/Pelaksana Harian di mobile | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 3
Download manual book | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 3
Pengaturan foto, ringtone, background menu | 2 | bar: (dalam hitungan minggu) 3 to (dalam hitungan minggu) 4
Notif penerima disposisi memberi respon bagi pengirim disposisi | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 4
Mengganti warna text abu-abu menjadi lebih gelap | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 4
Mengganti warna text nomor surat menjadi biru | bar: (dalam hitungan minggu) 4
Fitur tembusan Agenda Keluar Eksternal | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 4
Fitur permintaan berkas fisik kepada admin surat | 2 | bar: (dalam hitungan minggu) 4 to (dalam hitungan minggu) 5
Menghapus tampilan arahan dan uraian pada tabel di menu Terkirim | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 5
Menggabung fitur Status Penyetujuan di detail Draf | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 5
Alert jika sudah pernah distribusi surat untuk user yang sama | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 5
Info jika user menerima surat/disposisi yang sama | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 5
QC dan Testing | 5 | bar: (dalam hitungan minggu) 13 to (dalam hitungan minggu) 14
25

## Timeline (2)
(dalam hitungan minggu)
[5 empty] | Desember |  |  |  | Januari |  |  |  |  | Februari |  |  |  | Mar
Fitur | hari | status | tanggal | versi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Penyesuaian UI Web sesuai mockup | 20 | bar: Desember 1 to Januari 5
Agenda Surat
Fitur tembusan Agenda Keluar Eksternal | 5 |  |  |  | Desember 1: 5
Menambah QRCode di online dokumen | 1 | bar: Desember 2
Notif agenda menampilkan data sesuai dengan informasi notif nya | 2 |  |  |  | Desember 2: 2
Tambah berkas surat setelah surat disetujui | 2 |  |  |  | Desember 2: 2
Tampil respon dan uraian respon pada ekspedisi surat masuk | 1 | bar: Desember 3
Menampilkan logo TIMAH pada online dokumen | bar: Desember 3
Mengganti warna text abu-abu menjadi lebih gelap (600) | 1 | bar: Januari 5
Mengganti warna text nomor surat menjadi biru | 1 | bar: Januari 5
Menampilkan info surat terkirim (tgl) pada draft | 1 | bar: Januari 5
Tooltip/marque untuk judul berkas yg panjang | bar: Januari 5
Fitur upload file tanda tangan digital | 2 |  |  |  | Januari 6: 2
Nama berkas otomatis sesuai dengan nama file ketika diupload | 1 | bar: Januari 6
Ubah nama berkas setelah berkas diupload (tombol simpan) | 1 | bar: Januari 6
Menambah hakakses untuk melihat disposisi bersifat rahasia pada ekspedisi | 1 | bar: Januari 7
Fitur permintaan berkas fisik kepada admin surat | 5 |  |  |  | Januari 7: 4; Januari 8: 1
Menambah koneksi fitur Klasifikasi dan Jenis ke fitur Masa Aktif Surat | 2 |  |  |  | Januari 8: 2
Watermark 'DRAF' pada online dokumen saat surat masih draft/dalam persetujuan | 3 |  |  |  | Januari 8: 2; Januari 9: 1
Terdapat pilihan untuk menggunakan tanda tangan digital atau QR Code | 1 | bar: Januari 9
Fitur pemusnahan arsip surat | 5 |  |  |  | Januari 9: 1; Februari 10: 4
Fitur export surat dan download file hasil kompres (berkas surat, lembar disposisi, lembar ekspedisi, lembar persetujuan) | bar: Februari 12
Peningkatan fungsi toolbar editor online dokumen | bar: Februari 12 to Februari 13
55
Menu User
Notif 'penerima disposisi memberi respon' bagi pengirim disposisi | 2 |  |  |  | Desember 4: 2
Alert jika sudah pernah distribusi surat untuk user yang sama | 1 | bar: Desember 4
Tampilan Berkas Surat dapat dipindah layout ke sisi kiri | 1 | bar: Desember 4
Menampilkan fitur Status Penyetujuan di detail Draf | 1 | bar: Januari 5
Menampilkan arahan sebelumnya di menu Terkirim | 1 | bar: Januari 5
Tambah kolom 'Pengirim Surat' di Menu User | 1 | bar: Januari 6
Menambah label tipe surat di pilihan 'Semua Surat' | 1 | bar: Januari 9
Info jika user menerima surat/disposisi yang sama | 2 | bar: Februari 10 to Februari 11
Menambah tab menu 'Semua' di semua menu di Menu User | 3 |  |  |  | Februari 11: 3
Fitur note (arahan) tambahan untuk disposisi yg sudah terkirim | 3 |  |  |  | Februari 11: 1; Februari 12: 2
Fitur log respon | 2 |  |  |  | Februari 13: 2
Info aktif/tidak aktif plt untuk pimpinan | 3 |  |  |  | Februari 13: 3
21
Pengaturan
Fitur konfirmasi (pada pimpinan maupun asisten) ketika mengatur pelaksana harian | 3 |  |  |  | Mar 14: 3
Pimpinan dibatasi akses ketika ada plt aktif (tampilkan status aktif/tidak nya) | 2 |  |  |  | Mar 14: 2
Mengatur pelaksana harian dibatasi sesuai hiraki jabatan | 1 | bar: Januari 9
6
Mobile
Penyesuaian UI sesuai mockup | 5 | bar: Desember 1
Prioritas disposisi pada mobile. | 1 | bar: Desember 2
Notifikasi alert setiap belum baca (kondisional peruser). | 2 | bar: Desember 2
Muncul alert jika notifikasi sistem tidak aktif. | 2 | bar: Desember 2
Disable akses ketika ada plt aktif | 2 | bar: Desember 3
Dapat mengatur PGS/Pelaksana Harian di mobile | 1 | bar: Desember 3
Download manual book | 1 | bar: Desember 3
Pengaturan foto, ringtone, background menu | 2 | bar: Desember 3 to Desember 4
Notif penerima disposisi memberi respon bagi pengirim disposisi | 1 | bar: Desember 4
Mengganti warna text abu-abu menjadi lebih gelap | 1 | bar: Desember 4
Mengganti warna text nomor surat menjadi biru | bar: Desember 4
Fitur tembusan Agenda Keluar Eksternal | 1 | bar: Desember 4
Fitur permintaan berkas fisik kepada admin surat | 2 | bar: Desember 4 to Januari 5
Menghapus tampilan arahan dan uraian pada tabel di menu Terkirim | 1 | bar: Januari 5
Menggabung fitur Status Penyetujuan di detail Draf | 1 | bar: Januari 5
Alert jika sudah pernah distribusi surat untuk user yang sama | 1 | bar: Januari 5
Info jika user menerima surat/disposisi yang sama | 1 | bar: Januari 5
25
QC dan Testing | 5 | bar: Mar 14 to Mar 15
hari | 87
minggu | 17.4