## Timeline
(dalam hitungan minggu)
Fitur | hari | status | tanggal | versi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Penyesuaian UI Web sesuai mockup | 20 | bar: (dalam hitungan minggu) 1 to (dalam hitungan minggu) 2
Agenda Surat
Fitur tembusan Agenda Keluar Eksternal | 5 | bar: (dalam hitungan minggu) 3
Menambah QRCode di online dokumen | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 3
Notif agenda menampilkan data sesuai dengan informasi notif nya | 2 | bar: (dalam hitungan minggu) 3 to (dalam hitungan minggu) 4
Tambah berkas surat setelah surat disetujui | 2 | bar: (dalam hitungan minggu) 4
Tampil respon dan uraian respon pada ekspedisi surat masuk | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 6
Menampilkan logo TIMAH pada online dokumen | bar: (dalam hitungan minggu) 6
Mengganti warna text abu-abu menjadi lebih gelap (600) | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 6
Mengganti warna text nomor surat menjadi biru | bar: (dalam hitungan minggu) 6
Menampilkan info surat terkirim (tgl) pada draft | 0.5 | bar: (dalam hitungan minggu) 6
Tooltip/marque untuk judul berkas yg panjang | bar: (dalam hitungan minggu) 6
Fitur permintaan berkas fisik kepada admin surat | 5 | bar: (dalam hitungan minggu) 6
Fitur upload file tanda tangan digital | 2 | bar: (dalam hitungan minggu) 6
Nama berkas otomatis sesuai dengan nama file ketika diupload | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 7
Ubah nama berkas setelah berkas diupload (tombol simpan) | bar: (dalam hitungan minggu) 7
Menambah hakakses untuk melihat disposisi bersifat rahasia pada ekspedisi | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 7 to (dalam hitungan minggu) 8
Menambah koneksi fitur Klasifikasi dan Jenis ke fitur Masa Aktif Surat | 2 | bar: (dalam hitungan minggu) 8
Watermark 'DRAF' pada online dokumen saat surat masih draft/dalam persetujuan | 3 | bar: (dalam hitungan minggu) 8 to (dalam hitungan minggu) 9
Fitur pemusnahan arsip surat | 5 | bar: (dalam hitungan minggu) 9
Terdapat pilihan untuk menggunakan tanda tangan digital atau QR Code | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 9
Fitur export surat dan download file hasil kompres (berkas surat, lembar disposisi, lembar ekspedisi, lembar persetujuan) | bar: (dalam hitungan minggu) 10
Peningkatan fungsi toolbar editor online dokumen | bar: (dalam hitungan minggu) 10
52.5
Menu User
Notif 'penerima disposisi memberi respon' bagi pengirim disposisi | 2 | bar: (dalam hitungan minggu) 4
Alert jika sudah pernah distribusi surat untuk user yang sama | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 4 to (dalam hitungan minggu) 5
Tampilan Berkas Surat dapat dipindah layout ke sisi kiri | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 5
Menampilkan fitur Status Penyetujuan di detail Draf | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 5
Menampilkan arahan sebelumnya di menu Terkirim | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 5
Tambah kolom 'Pengirim Surat' di Menu User | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 5
Menambah label tipe surat di pilihan 'Semua Surat' | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 10
[x] Menghapus tampilan arahan dan uraian pada tabel di menu Terkirim = hanya untuk versi mobile | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 10
Info jika user menerima surat/disposisi yang sama | 2 | bar: (dalam hitungan minggu) 11
Menambah tab menu 'Semua' di semua menu di Menu User | 3 | bar: (dalam hitungan minggu) 11
Fitur note (arahan) tambahan untuk disposisi yg sudah terkirim | 3 | bar: (dalam hitungan minggu) 11
Fitur log respon | 2 | bar: (dalam hitungan minggu) 12
Info aktif/tidak aktif plt untuk pimpinan | 3 | bar: (dalam hitungan minggu) 12
22
Pengaturan
Fitur konfirmasi (pada pimpinan maupun asisten) ketika mengatur pelaksana harian | 3 | bar: (dalam hitungan minggu) 12
Pimpinan dibatasi akses ketika ada plt aktif (tampilkan status aktif/tidak nya) | 2 | bar: (dalam hitungan minggu) 13
Mengatur pelaksana harian dibatasi sesuai hiraki jabatan | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 13
6
Mobile
Penyesuaian UI sesuai mockup | 5 | bar: (dalam hitungan minggu) 1
Prioritas disposisi pada mobile. | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 2
Notifikasi alert setiap belum baca (kondisional peruser). | 2 | bar: (dalam hitungan minggu) 2
Muncul alert jika notifikasi sistem tidak aktif. | 2 | bar: (dalam hitungan minggu) 2
Disable akses ketika ada plt aktif | 2 | bar: (dalam hitungan minggu) 3
Dapat mengatur PGS/Pelaksana Harian di mobile | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 3
Download manual book | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 3
Pengaturan foto, ringtone, background menu | 2 | bar: (dalam hitungan minggu) 3 to (dalam hitungan minggu) 4
Notif penerima disposisi memberi respon bagi pengirim disposisi | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 4
Mengganti warna text abu-abu menjadi lebih gelap | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 4
Mengganti warna text nomor surat menjadi biru | bar: (dalam hitungan minggu) 4
Fitur tembusan Agenda Keluar Eksternal | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 4
Fitur permintaan berkas fisik kepada admin surat | 2 | bar: (dalam hitungan minggu) 4 to (dalam hitungan minggu) 5
Menghapus tampilan arahan dan uraian pada tabel di menu Terkirim | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 5
Menggabung fitur Status Penyetujuan di detail Draf | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 5
Alert jika sudah pernah distribusi surat untuk user yang sama | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 5
Info jika user menerima surat/disposisi yang sama | 1 | bar: (dalam hitungan minggu) 5
QC dan Testing | 5 | bar: (dalam hitungan minggu) 13 to (dalam hitungan minggu) 14
25

## Timeline v5.20
(dalam hitungan minggu)
[5 empty] | Desember |  |  |  | Januari |  |  |  |  | Februari |  |  |  | Mar
Fitur | hari | status | tanggal | versi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Penyesuaian UI Web sesuai mockup | 20 | bar: Desember 1 to Januari 5
Agenda Surat
Fitur tembusan Agenda Keluar Eksternal | 5 |  |  |  | Desember 1: 5
Menambah QRCode di online dokumen | 1 | bar: Desember 2
Notif agenda menampilkan data sesuai dengan informasi notif nya | 2 |  |  |  | Desember 2: 2
Tambah berkas surat setelah surat disetujui | 2 |  |  |  | Desember 2: 2
Tampil respon dan uraian respon pada ekspedisi surat masuk | 1 | bar: Desember 3
Menampilkan logo TIMAH pada online dokumen | bar: Desember 3
Mengganti warna text abu-abu menjadi lebih gelap (600) | 1 | bar: Januari 5
Mengganti warna text nomor surat menjadi biru | 1 | bar: Januari 5
Menampilkan info surat terkirim (tgl) pada draft | 1 | bar: Januari 5
Tooltip/marque untuk judul berkas yg panjang | bar: Januari 5
Fitur upload file tanda tangan digital | 2 |  |  |  | Januari 6: 2
Nama berkas otomatis sesuai dengan nama file ketika diupload | 1 | bar: Januari 6
Ubah nama berkas setelah berkas diupload (tombol simpan) | 1 | bar: Januari 6
Menambah hakakses untuk melihat disposisi bersifat rahasia pada ekspedisi | 1 | bar: Januari 7
Fitur permintaan berkas fisik kepada admin surat | 5 |  |  |  | Januari 7: 4; Januari 8: 1
Menambah koneksi fitur Klasifikasi dan Jenis ke fitur Masa Aktif Surat | 2 |  |  |  | Januari 8: 2
Watermark 'DRAF' pada online dokumen saat surat masih draft/dalam persetujuan | 3 |  |  |  | Januari 8: 2; Januari 9: 1
Terdapat pilihan untuk menggunakan tanda tangan digital atau QR Code | 1 | bar: Januari 9
Fitur pemusnahan arsip surat | 5 |  |  |  | Januari 9: 1; Februari 10: 4
Fitur export surat dan download file hasil kompres (berkas surat, lembar disposisi, lembar ekspedisi, lembar persetujuan) | bar: Februari 12
Peningkatan fungsi toolbar editor online dokumen | bar: Februari 12 to Februari 13
55
Menu User
Notif 'penerima disposisi memberi respon' bagi pengirim disposisi | 2 |  |  |  | Desember 4: 2
Alert jika sudah pernah distribusi surat untuk user yang sama | 1 | bar: Desember 4
Tampilan Berkas Surat dapat dipindah layout ke sisi kiri | 1 | bar: Desember 4
Menampilkan fitur Status Penyetujuan di detail Draf | 1 | bar: Januari 5
Menampilkan arahan sebelumnya di menu Terkirim | 1 | bar: Januari 5
Menambah label tipe surat di pilihan 'Semua Surat' | 1 | bar: Januari 9
Info jika user menerima surat/disposisi yang sama | 2 | bar: Februari 10 to Februari 11
Menambah tab menu 'Semua' di semua menu di Menu User | 3 |  |  |  | Februari 11: 3
Fitur note (arahan) tambahan untuk disposisi yg sudah terkirim | 3 |  |  |  | Februari 11: 1; Februari 12: 2
Fitur log respon | 2 |  |  |  | Februari 13: 2
Info aktif/tidak aktif plt untuk pimpinan | 3 |  |  |  | Februari 13: 3
20
Pengaturan
Fitur konfirmasi (pada pimpinan maupun asisten) ketika mengatur pelaksana harian | 3 |  |  |  | Mar 14: 3
Pimpinan dibatasi akses ketika ada plt aktif (tampilkan status aktif/tidak nya) | 2 |  |  |  | Mar 14: 2
Mengatur pelaksana harian dibatasi sesuai hiraki jabatan | 1 | bar: Januari 9
6
Mobile
Penyesuaian UI sesuai mockup | 5 | bar: Desember 1
Prioritas disposisi pada mobile. | 1 | bar: Desember 2
Notifikasi alert setiap belum baca (kondisional peruser). | 2 | bar: Desember 2
Muncul alert jika notifikasi sistem tidak aktif. | 2 | bar: Desember 2
Disable akses ketika ada plt aktif | 2 | bar: Desember 3
Dapat mengatur PGS/Pelaksana Harian di mobile | 1 | bar: Desember 3
Download manual book | 1 | bar: Desember 3
Pengaturan foto, ringtone, background menu | 2 | bar: Desember 3 to Desember 4
Notif penerima disposisi memberi respon bagi pengirim disposisi | 1 | bar: Desember 4
Mengganti warna text abu-abu menjadi lebih gelap | 1 | bar: Desember 4
Mengganti warna text nomor surat menjadi biru | bar: Desember 4
Fitur tembusan Agenda Keluar Eksternal | 1 | bar: Desember 4
Fitur permintaan berkas fisik kepada admin surat | 2 | bar: Desember 4 to Januari 5
Menghapus tampilan arahan dan uraian pada tabel di menu Terkirim | 1 | bar: Januari 5
Menggabung fitur Status Penyetujuan di detail Draf | 1 | bar: Januari 5
Alert jika sudah pernah distribusi surat untuk user yang sama | 1 | bar: Januari 5
Info jika user menerima surat/disposisi yang sama | 1 | bar: Januari 5
25
QC dan Testing | 5 | bar: Mar 14 to Mar 15
hari | 86
minggu | 17.2

## Timeline v5.21
[8 empty] | Desember |  |  |  | Januari |  |  |  |  | Februari |  |  |  | Maret |  |  |  | April |  |  |  | Mei |  |  |  | Juni
| Fitur | dev | kategori | hari | status | tanggal | versi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Web
1 | Menaikkan info 'Surat Selesai' diatas info pembuatan surat | Dian | UI UX | 1 |  |  |  | Februari 4: 5.21
2 | Menampilkan info 'Anda membaca surat/disposisi pada ..' | Dian | UI UX | 1 |  |  |  | Februari 4: 5.21
3 | Mengganti warna icon disposisi menjadi warna merah | Dian | UI UX | 1 |  |  |  | Februari 4: 5.21
4 | Info 'Surat Selesai' ditambah dengan info 'Surat Dibalas' dan keterangan korespondensi suratnya | Rosa | UI UX | 2 |  |  |  | Februari 4: 5.21
5 | Agenda Arsip Bebas berubah label menjadi "Sharing Folder" | Rosa | Label | 1 |  |  |  | Februari 4: 5.21
6 | Redis | Dimas | Speed |  |  |  |  | Februari 4: 5.21
7 | Fitur permintaan berkas fisik kepada admin surat | Luqni | U dan Ag | 5 |  |  |  | Maret 8: 5.22
8 | Menonaktifkan otomasi penerima distribusi surat internal | Luqni | Pengaturan | 1 |  |  |  | Maret 8: 5.22
9 | Tampilan hirarki ketika memilih klasifikasi pada panel surat | Rosa | Agenda | 1 |  |  |  | Maret 8: 5.22
10 | Mengubah default spasi/jarak paragraf di online dokumen editor | Dian | Agenda | 2 |  |  |  | Maret 8: 5.22
11 | Menambah tab menu 'Semua' di semua menu di Menu User | Luqni | User | 3 |  |  |  | Maret 8: 5.22
12 | Menambah label tipe surat di pilihan 'Semua Surat' | Dian | UI UX | 1 |  |  |  | Maret 8: 5.22
13 | Fitur note (arahan) tambahan untuk disposisi yg sudah terkirim | Dian | User | 3 |  |  |  | Maret 8: 5.22
14 | Info aktif/tidak aktif plt untuk pimpinan | Luqni | User | 3 |  |  |  | Maret 8: 5.22
15 | Mengatur pelaksana harian dibatasi sesuai hiraki jabatan | Luqni | Pengaturan | 1 |  |  |  | Maret 8: 5.22
16 | Fitur konfirmasi (pada pimpinan maupun asisten) ketika mengatur pelaksana harian | Luqni | Pengaturan | 3 |  |  |  | Maret 8: 5.22
17 | Pimpinan dibatasi akses ketika ada plt aktif (tampilkan status aktif/tidak nya) | Luqni | Pengaturan | 2 |  |  |  | Maret 8: 5.22
18 | Menambah pilihan pembantu jumlah hari pada pengaturan masa aktif klasifikasi | Rosa | Pengaturan | 3 |  |  |  | Maret 8: 5.22
19 | Fitur custom edit pada dokumen editor | Dian | Agenda | 5 |  |  |  | Maret 8: 5.22
20 | Penyesuaian tampilan laporan surat | Rosa | Laporan | 2 |  |  |  | Maret 8: 5.22
21 | Fitur notifikasi user | Dimas | Notif | 5 |  |  |  | Maret 8: 5.22
22 | UX Draf/Koreksi Surat | Dimas | User | 5 |  |  |  | Maret 8: 5.22
23 | Laporan semua unit | Rosa | Laporan |  |  |  |  | Maret 8: 5.22
24 | Asistensi melekat sesuai jabatan | Dimas | Pengaturan | 5 |  |  |  | April 12: 5.23
25 | Upload berkas tambahan pada disposisi | Dian | User | 2 |  |  |  | April 12: 5.23
26 | Notif respon penerima untuk pendistribusi agenda surat | Dimas | Agenda | 3 |  |  |  | April 12: 5.23
27 | Fitur pembatalan nomor surat | Dimas | Agenda | 5 |  |  |  | April 12: 5.23
28 | Alert peringatan untuk surat jenis tertentu yang belum ada berkas re-upload setelah disetujui | Rosa | Agenda | 3 |  |  |  | April 12: 5.23
29 | Batasan bagi staf pembuat surat yang belum upload berkas re-upload sesuai waktu yang ditentukan | Rosa | Agenda | 2 |  |  |  | April 12: 5.23
30 | Batasan tidak bisa pilih induk klasifikasi pada panel surat | Dian | Agenda | 3 |  |  |  | April 12: 5.23
31 | Fitur 'Hapus Permanen' dan 'Arsipkan' pada surat inaktif | Rosa | Agenda | 3 |  |  |  | April 12: 5.23
32 | Fitur export surat dan download file hasil kompres (berkas surat, lembar disposisi, lembar ekspedisi, lembar persetujuan) | Dian | Agenda | 5 |  |  |  | April 12: 5.23
33 | Upload berkas bukti untuk asisten | Dian | User | 2 |  |  |  | April 12: 5.23
34 | Fitur cari dan pilih multi penerima/penyetuju | Rosa |  | 3 |  |  |  | April 12: 5.23
35 | Fitur pengingat surat/disposisi oleh asisten untuk pimpinan | Dian | User | 5 |  |  |  | Mei 16: 5.24
36 | Info jika user menerima surat/disposisi yang sama | Rosa | User | 2 |  |  |  | Mei 16: 5.24
37 | Fitur ganti warna tema aplikasi per user | Dian | Pengaturan | 2 |  |  |  | Mei 16: 5.24
38 | Fitur pengaturan waktu pengingat pada prioritas surat | Rosa | Pengaturan | 5 |  |  |  | Mei 16: 5.24
39 | Fitur ganti wallpaper personal | Dian | Pengaturan | 3 |  |  |  | Mei 16: 5.24
40 | Fitur ganti wallpaper aplikasi | Dian | Pengaturan | 3 |  |  |  | Mei 16: 5.24
Mobile
1 | Prioritas disposisi pada mobile. |  |  | 1 |  |  |  | Februari 4: 5.21
2 | Watermark 'Draf' untuk surat belum disetujui |  |  | 1 |  |  |  | Februari 4: 5.21
3 | Mengganti warna icon disposisi menjadi warna merah |  |  | 1 |  |  |  | Februari 4: 5.21
4 | Menaikkan info 'Surat Selesai' diatas info pembuatan surat |  |  | 1 |  |  |  | Februari 4: 5.21
5 | Menampilkan info 'Anda membaca surat/disposisi pada ..' |  |  | 1 |  |  |  | Februari 4: 5.21
6 | Info 'Surat Selesai' ditambah dengan info 'Surat Dibalas' dan keterangan korespondensi suratnya |  |  | 2 |  |  |  | Februari 4: 5.21
7 | Fitur permintaan berkas fisik kepada admin surat |  |  | 2 |  |  |  | Maret 8: 5.22
8 | Fitur note (arahan) tambahan untuk disposisi terkirim |  |  | 3 |  |  |  | Maret 8: 5.22
9 | Info aktif/tidak aktif plt untuk pimpinan |  |  | 2 |  |  |  | Maret 8: 5.22
10 | Pembatasan akses ketika ada plt aktif |  |  | 2 |  |  |  | Maret 8: 5.22
11 | Fitur konfirmasi ketika ada pengajuan asisten/pimpinan |  |  | 3 |  |  |  | Maret 8: 5.22
12 | Notifikasi user (baru) |  |  | 5 |  |  |  | Maret 8: 5.22
13 | Fitur rekam tanda tangan digital |  |  | 5 |  |  |  | Maret 8: 5.22
14 | Upload berkas tambahan disposisi |  |  | 2 |  |  |  | April 12: 5.23
15 | Notifikasi alert setiap belum baca (kondisional peruser). |  |  | 2 |  |  |  | April 12: 5.23
16 | Dapat mengatur PGS/Pelaksana Harian di mobile |  |  | 1 |  |  |  | April 12: 5.23
17 | Upload berkas bukti untuk asisten |  |  | 2 |  |  |  | April 12: 5.23
18 | Penyesuaian tampilan surat dengan waktu pengingat prioritas |  |  | 2 |  |  |  | Mei 16: 5.24
19 | Fitur pengingat surat/disposisi oleh asisten untuk pimpinan |  |  | 5 |  |  |  | Mei 16: 5.24
20 | Pengaturan foto, ringtone, background menu |  |  | 2 |  |  |  | Mei 16: 5.24
21 | Muncul alert jika notifikasi sistem tidak aktif. |  |  | 2 |  |  |  | Mei 16: 5.24
| QC dan Testing |  |  | 5 | bar: Februari 2 to Juni 18
rencana pengerjaan + jumlah hari
pengerjaan selesai
rencana QC
QC
rencana upload
upload
| Dimas | Programmer
| Dian | Programmer
| Rosa | Asisten
| Luqni | Programmer
| Michelle | QC
| Dinda | Asisten